**GHIDUL BENEFICIARULUI**

**PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ**

# Versiunea februarie 2018

CUPRINS

[GLOSAR 4](#_Toc470782875)

[INTRODUCERE 5](#_Toc470782876)

[1 CUM DEMARĂM UN PROIECT? 6](#_Toc470782877)

[1.1 Ce implică semnarea contractului de finanțare? 6](#_Toc470782878)

[1.2 Cine și ce responsabilități are în cadrul proiectului? 7](#_Toc470782879)

[1.2.1 Echipa de management a proiectului 7](#_Toc470782880)

[1.2.2 Stabilirea rolurilor în cadrul echipei de management a proiectului 8](#_Toc470782881)

[1.2.3 Provocări care pot apărea la nivelul membrilor echipei de management 9](#_Toc470782882)

[1.2.4 Principalele responsabilități ale echipei de management 10](#_Toc470782884)

[2 CUM REALIZĂM MANAGEMENTUL PROIECTULUI? 11](#_Toc470782885)

[2.1 Mobilizarea echipei de management 11](#_Toc470782886)

[2.2 Cum monitorizăm intern progresul proiectului? 12](#_Toc470782887)

[2.3 Aspecte organizatorice privind managementul proiectului 13](#_Toc470782888)

[2.4 Cum gestionăm responsabil resursele financiare ale proiectului? 14](#_Toc470782889)

[2.5 Cum asigurăm informarea publicului larg și publicitatea proiectului? 15](#_Toc470782890)

[2.6 Să nu uităm de temele orizontale 15](#_Toc470782891)

[2.7 În ce constă asistența post – contractare*?* 16](#_Toc470782892)

[3 CUM PLANIFICĂM ȘI DERULĂM ACHIZIȚIILE? 17](#_Toc470782893)

[3.1 Cum pregătim și cum planificăm achizițiile? 20](#_Toc470782894)

[3.2 Cum publicăm achizițiile? 21](#_Toc470782895)

[3.3 Cum se depun ofertele și cum se face selecția ofertanților? 22](#_Toc470782896)

[3.4 Aspecte privind evaluarea ofertelor 23](#_Toc470782897)

[3.5 Aspecte privind atribuirea și executarea contractului 24](#_Toc470782898)

[3.6 Precizări privind integritatea și conflictul de interese în derularea achizițiilor 25](#_Toc470782899)

[4 CUM RAPORTĂM PROGRESUL PROIECTULUI CĂTRE AUTORITATEA DE MANAGEMENT? 27](#_Toc470782902)

[4.1 Când și cum raportăm progresul proiectului către Autoritatea de Management? 27](#_Toc470782903)

[4.1.1 Cum completăm raportul de progres? 28](#_Toc470782904)

[4.1.2 Ce documente însoţesc raportul de progres ? 30](#_Toc470782906)

[4.1.3 Ce tipuri de indicatori vor fi raportați și care este rolul acestora 31](#_Toc470782907)

[5 ÎN CE CONDIȚII PRIMIM FINANȚAREA DE LA AUTORITATEA DE MANAGEMENT? 34](#_Toc470782908)

[5.1 Când și cum se poate solicita prefinanțarea? 34](#_Toc470782909)

[5.2 Când și cum se poate depune cererea de plată? 35](#_Toc470782911)

[5.3 Când și cum depunem cererea de rambursare? 36](#_Toc470782912)

[5.3.1 Ce este rambursarea? 36](#_Toc470782913)

[5.3.2 Cum se rambursează sumele cheltuite? 36](#_Toc470782914)

[5.3.3 Ce documente trebuie transmise în vederea obţinerii rambursării/plății/prefinanțării? 36](#_Toc470782915)

[5.3.4 Când se depune cererea de rambursare? 50](#_Toc470782916)

[6 CUM PUTEM MODIFICA PROIECTUL? 51](#_Toc470782917)

[6.1 Aspecte generale 51](#_Toc470782918)

[6.2 Modificări minore și cum se pot realiza acestea 52](#_Toc470782919)

[6.2.1 Modificări minore pentru care nu este necesar acordul Autorității de Management 52](#_Toc470782920)

[6.2.2 Modificări minore pentru care este necesar acordul Autorității de Management 53](#_Toc470782921)

[6.3 Modificări majore și cum se pot realiza acestea 55](#_Toc470782922)

[7. ASPECTE PRIVIND NEREGULILE ȘI CONTESTAȚIILE 60](#_Toc470782923)

[7.1 Aspecte privind neregulile 60](#_Toc470782924)

[7.2 Aspecte privind formularea și soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative/ titlurilor de creanță emise de către Autoritatea de management 63](#_Toc470782925)

[8 MONITORIZAREA ȘI VERIFICAREA LA FAȚA LOCULUI A PROIECTELOR IMPLEMENTATE ÎN CADRUL POCA 65](#_Toc470782926)

[8.1 Monitorizarea la faţa locului a proiectelor 65](#_Toc470782927)

[8.2 Verificarea la faţa locului a proiectelor 66](#_Toc470782928)

[9 CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ FINALIZAREA PROIECTULUI? 68](#_Toc470782929)

[ÎN LOC DE CONCLUZII 69](#_Toc470782930)

[ANEXE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….70](#_Toc470782931)

# GLOSAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă**  **(AM POCA)** | Structura desemnată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), cu rol în gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului Operaţional Capacitate Administrativă. Autoritatea de Management pentru POCA este Direcţia Generală Programe Europene Capacitate Administrativă (DGPECA). |
| **Beneficiar (B)** | Prin *Beneficiar* se înțelege orice persoană juridică de drept public ori privat, aşa cum este acesta definit în documentele POCA şi care este parte în contractul/ordinul de finanţare finanţat parţial din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora. |
| **Contract de finanțare** | Contract de adeziune prin care se stabilește cadrul juridic general și specific în care se va desfășura relația contractuală dintre AM POCA și Beneficiar. |
| **Contractant** | |  | | --- | | Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică. | |
| **Lider de parteneriat** | Instituţia/organizaţia care a obținut finanţare în cadrul unei cereri de proiecte - în parteneriat cu alte instituţii/organizaţii. |
| **Ofiţer de proiect** | |  | | --- | | Persoana desemnată din cadrul AM POCA care asigură comunicarea permanentă cu Beneficiarul şi acordă acestuia asistenţă pe toată durata de implementare. | |
| **Neregula** | Orice **încălcare** a dreptului Uniunii sau a dreptului național în legătură cu aplicarea sa care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor ESI, care **are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu** la adresa bugetului Uniunii prin imputarea unei **cheltuieli necorespunzătoare** bugetului Uniunii (definire conform art. 2 – Regulamentului (UE) nr. 1303/2013). |

# INTRODUCERE

Prezentul ghid este menit să ofere îndrumare beneficiarilor Programului Operațional Capacitate Administrativă în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin acest program. Ghidul de față este unul orientativ și nu înlocuiește prevederile contractuale, acesta dorind a fi un instrument practic pentru a vă face munca mai ușoară și mai eficientă. În situația în care există neconcordanțe între prezentul ghid și legislația națională și/sau comunitară ori contractul de finanțare, prevederile acestora din urmă prevalează.

Managementul proiectului gestionat de instituția dumneavoastră este o provocare și totodată este consumator de timp iar, de cele mai multe ori, beneficiarul derulează, în același timp, atât sarcinile instituționale curente, precum și activitățile planificate prin proiect.

În acest sens, ghidul de față încearcă să ofere informații practice cu privire la cum să implementați un proiect, cum să raportați stadiul acestuia, cum se vor rambursa cheltuielile, cum puteți modifica proiectul sau cum se va închide proiectul.

Sperăm că acest ghid va fi de folos atât beneficiarilor care nu au mai implementat până acum un proiect finanțat din fonduri structurale, precum și celor care au acumulat mai multă experiență în domeniu.

Cu siguranță, ghidul nu va putea detalia situațiile specifice sau problemele particulare pe care le puteți întâlni în implementarea unui proiect, însă, pentru aceste situații, vă oferim suportul nostru prin ofițerul de proiect desemnat. De asemenea în vederea asigurării unui help-desk continuu vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail unde ne puteți scrie sugestiile și propunerile dumneavoastră: [amdca@poca.ro](mailto:amdca@poca.ro).

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Suntem alături de dumneavoastră și vă dorim să implementați cu succes proiectul al cărui contract de finanțare tocmai a fost semnat!

Echipa AM POCA

Date noastre de contact sunt:

Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D (str. Cristian Popişteanu)

Telefon secretariat: 021 – 310 40 60 interior 11979

Fax: 021 – 310 40 61

E-mail: [amdca@poca.ro](mailto:amdca@poca.ro)

Website: <http://www.poca.ro/>

1. **CUM DEMARĂM UN PROIECT?**

## Ce implică semnarea contractului de finanțare?

Ați parcurs cu succes etapele de evaluare și selecție impuse de AM POCA precum și etapa de contractare a proiectului depus. De fapt, marea provocare, atât pentru DUMNEAVOASTRĂ, cât și pentru NOI, abia acum începe. Suntem conștienți că această călătorie pe care trebuie să o facem împreună – implementarea proiectului – nu este una ușoară, știut fiind faptul că, în implementare, apar o multitudine de probleme obiective sau subiective care pot împiedica derularea cu succes a activităților din cadrul proiectului.

SFAT: Citiți cu atenție contractul de finanțare și anexele acestuia!

Reveniți periodic la prevederile contractului de finanțare!

Odată cu semnarea contractului de finanțare/ordinului de finanțare de către reprezentantul legal al Autorității de Management, din solicitant de finanțare ați devenit BENEFICIAR POCA. Practic, din acest moment, contractul de finanțare/ordinul de finanțare intră în vigoare și totodată produce efecte juridice. Contractul/ordinul de finanțare este un act de adeziune și stabilește cadrul juridic general și specific în care se va desfășura relația contractuală dintre AM POCA și beneficiar. Acesta stabilește regulile și termenele care trebuie respectate de ambele părți, condițiile în care se acordă finanțarea solicitată precum și modalitățile de punere în aplicare a prevederilor contractuale.

SFAT:

Nu uitați să informați partenerul cu privire la semnarea contractului de finanțare

Vă reamintim faptul că beneficiarul are atât misiunea, cât și întreaga răspundere pentru implementarea proiectului aprobat, iar partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor activități care contribuie la obținerea rezultatelor. Totodată, pentru o eficientă implementare a proiectului finanțat prin POCA, precum și în vederea atingerii cu succes a obiectivelor pe care vi le-ați propus, este necesar să gestionați proiectul într-o manieră responsabilă, coerentă și constantă, în conformitate cu prevederile contractuale precum şi cu legislația națională și comunitară incidentă.

În vederea asigurării schimbului electronic de date şi până la operaționalizarea, în totalitate, a sistemului informatic MySMIS2014, AM pune la dispoziția beneficiarilor POCA, temporar, adresa de e-mail [*documente@poca.ro*](mailto:documente@poca.ro). Astfel, pentru a asigura autenticitatea și integritatea informației conținută în cadrul documentelor transmise de beneficiari, acestea trebuie semnate electronic de către reprezentantul legal, anterior transmiterii către autoritatea de management.

Începând cu data intrării în vigoare a contractului/ordinului de finanțare este important să puteți răspunde la câteva întrebări:

* Cine și ce responsabilități are în cadrul proiectului?
* Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgeți?
* Când și cum este monitorizat progresul proiectului?
* Cum puteți realiza obiectivele și rezultatele proiectului?

Pe parcursul prezentului ghid vom încerca să vă îndrumăm în a vă structura propriile răspunsuri la întrebările pe care le aveți privind implementarea proiectului dumneavoastră, și, totodată, să identificați soluții la problemele ce pot apărea.

Succes!

## Cine și ce responsabilități are în cadrul proiectului?

* + 1. **Echipa de management a proiectului**

Echipa de management (atât pentru beneficiari, cât și pentru partener), poate fi compusă din următoarele poziții: manager de proiect (în cazul proiectelor implementate în parteneriat, poziția de manager de proiect este destinată exclusiv liderului de parteneriat), asistent manager de proiect, responsabil financiar, responsabil cu achiziții publice, consilier juridic,  specialist IT (în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pozițiile pot fi prevăzute atât în cadrul echipei de management a liderului, cât și în cea a partenerului). Membrii echipei vor avea roluri și sarcini/atribuții concrete, alocate în vederea implementării proiectului.

Echipa de management trebuie să aibă în componența sa cel puțin 3 poziții obligatorii din partea solicitantului/liderului de parteneriat (manager de proiect, responsabil financiar și responsabil achiziții publice – dacă e cazul), poziții ce pot fi ocupate doar de personal angajat permanent al acestuia.

Restul pozițiilor din cadrul echipei de management, atât pentru solicitant/lider de parteneriat, cât și pentru partener, pot fi ocupate și de experți proprii angajați în afara organigramei(conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

**Membrii echipei de management ce urmează a fi desemnați pentru ocuparea pozițiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerințele minime:**

* **managerul de proiect,**  **cerințe minime**: să fi avut atribuții în domeniul în care urmează să acționeze proiectul propus spre finanțare, cel puțin 6 luni, preferabil, **sau** să fi deținut orice poziție într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, cel puțin 1 an sau să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru disciplina management de proiect.
* **responsabilul financiar**, **cerințe minime**: să fi avut atribuții în domeniul financiar-contabil, cel puțin 6 luni, preferabil, sau să fie absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, în care să fi studiat discipline din domeniul financiar-contabil.
* **responsabilul cu achizițiile** (doar pentru situațiile în care este prevăzută derularea unor proceduri de achiziții publice, inclusiv cumpărări directe), **cerințe minime**: să fi avut atribuții menționate în domeniul scrierii caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică sau derulării unor proceduri de achiziție publică, cel puțin 6 luni, preferabil, **sau** să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația Expert achiziții publice **sau** absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru, disciplina achiziții publice.
* **consilierul juridic** (doar pentru situațiile în care nu este prevăzută derularea unor proceduri de achiziții publice, inclusiv cumpărări directe), **cerințe minime**: să fi deținut poziția de consilier juridic, cel puțin 6 luni.

## Stabilirea rolurilor în cadrul echipei de management a proiectului

Încă din etapa de contractare a proiectului vor fi desemnați responsabilii pentru cele 3 poziții minime obligatorii din cadrul echipei de management a proiectului, respectiv: managerul de proiect, responsabilul financiar și responsabilul cu achizițiile.

În situația în care, în etapa de contractare, nu au fost nominalizați toți membrii echipei de management, pentru a putea demara implementarea proiectului este necesar ca, în termen de **10 zile lucrătoare** de la semnarea contractului, să transmiteți Autorității de Management documentul privind desemnarea responsabililor pentru toate rolurile din cadrul echipei de management (inclusiv la nivelul partenerului), respectând cerințele din cererea de finanțare/contractul de finanțare.

În vederea asigurării continuității și stabilității echipei de management, stabilirea/alegerea componenței echipei trebuie tratată cu multă atenție, evitând, pe cât posibil:

* nominalizarea unor persoane cu responsabilități de management în cadrul instituției (demnitari, funcționari de conducere de nivel superior – directori generali, directori) pentru a preveni supraîncărcarea atribuțiilor acestora;
* nominalizarea personalului angajat pe durata determinată (dacă nu este acoperită perioada de implementare a proiectului sau perioada estimată pentru desfășurarea sarcinilor alocate).

La desemnarea membrilor echipei, nu uitați să țineți cont și de numărul de ore pe care aceștia trebuie să le dedice zilnic proiectului, așa cum a fost detaliat în cererea de finanțare.

Este important ca toți membrii echipei de management să fie informați de faptul că proiectul a fost aprobat și să cunoască rolul pe care fiecare îl are în proiect, așa cum este acesta definit în fișele de post corespunzătoare fiecărei poziții.

După constituirea echipei de management a proiectului, recomandăm a se realiza, încă de la debutul proiectului, o *primă reuniune a membrilor echipei de management (Kick-off meeting)*, cu rolul de:

Prima reuniune a membrilor echipei de management a proiectului reprezintă cea mai bună oportunitate pentru a conecta echipa și pentru a stabili scopul comun al acesteia, respectiv implementarea proiectului și atingerea rezultatelor propuse. La această întâlnire este recomandat să participe și partenerii implicați în proiect (respectiv echipa de management a partenerului), astfel încât să vă asigurați de faptul că toți cei responsabili de implementarea proiectului vor fi informați în același timp asupra a ceea ce trebuie făcut.

Întâlnirea poate fi prezidată de **managerul de proiect** sau chiar de **reprezentantul legal** al instituției și ar trebui să aibă o agendă și un rezultat concretizate printr-un proces-verbal sau **o minută,** cu **termene clare și responsabili desemnați**, asumate de către toți cei prezenți. Urmare acestei întâlniri, echipa va avea o direcție clară a ceea ce are de făcut fiecare membru în parte, precum și un calendar agreat al reuniunilor de lucru ce vor avea loc pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

SFAT: Nu uitați de actualizarea fișelor de post pentru fiecare responsabil din echipa de management, conform atribuțiilor stabilite în cererea de finanțare, inclusiv atunci când apar modificări în cadrul echipei.

## Provocări care pot apărea la nivelul membrilor echipei de management a proiectului

Factorul uman este o resursă importantă de care depinde soarta proiectului, de aceea este necesar să fie bine cunoscute sarcinile principale pe care fiecare membru al echipei de management trebuie să le îndeplinească. Cu toate acestea, definirea rolurilor în cadrul echipei de management nu garantează succesul unui proiect.

Există o serie de provocări care pot face dificilă misiunea echipei de management, printre care:

* membrii care au fost desemnaţi să facă parte din echipa de proiect au şi alte  
  activităţi de desfăşurat, fie în cadrul altor proiecte, fie sarcini curente conform fișei postului, fiind astfel supraîncărcați;
* unii dintre membri este posibil să nu mai fi lucrat împreună (în special în cadrul proiectelor derulate în parteneriat, sau dacă provin din mai multe direcții/structuri), și, prin urmare, au stiluri de lucru și abordări diferite, fapt care poate îngreuna comunicarea dintre aceștia;
* autoritatea asupra membrilor echipei de proiect poate fi difuză: ea este împărţită  
  între managerul funcţional (reprezentantul legal al instituției/directorul direcției ce implementează proiectul) şi managerul de proiect care este o altă persoană decât managerul funcțional.

Modificările care au loc la nivelul componenței echipei de management, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, constituie o provocare aparte pentru întreaga echipă. În acest sens vă reamintim faptul că modificările echipei de management a proiectului trebuie notificate Autorității de Management, în conformitate cu prevederile contractuale, astfel:

* pentru pozițiile obligatorii (manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziții/consilier juridic) este necesară respectarea cerințelor minime obligatorii privind expertiza noilor membri, conform prevederilor din Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte pe care ați depus proiectul, și respectiv acordul AM POCA anterior operării modificării;
* pentru celelalte poziții din cadrul echipei de management a Proiectului, altele decât cele minime obligatorii, Beneficiarul trebuie să notifice AM POCA, fără a fi însă necesar acordul acesteia,dar nu mai târziu de data solicitării la rambursare a cheltuielilor aferente .

În situația în care, prin cererea de finanțare ați prevăzut condiții și pentru ocuparea celorlalte poziții, cu excepția celor obligatorii, este necesar să vă asigurați de respectarea acestora!

**1.2.4 Principalele responsabilități ale echipei de management**

* Cunoașterea și respectarea prevederilor legislației comunitare, naționale și ale contractului/ordinului de finanţare precum și ale instrucţiunilor emise de către Autoritatea de Management;
* Menţinerea unei strânse legături cu Autoritatea de Management privind stadiul implementării proiectului și furnizarea, la timp a informaţiilor solicitate de către aceasta;
* Răspunderea implementării activităţilor proiectului și implicit atingerea rezultatelor propuse, în condiţiile stipulate în contractul de finanţare;
* Urmărirea respectării graficului obținerii rezultatelor din proiect, astfel încât activităţile aferente acestora să se realizeze în termenele şi condiţiile stabilite în cererea de finanţare;
* Urmărirea depunerii în termen a rapoartelor de progres;
* Urmărirea depunerii în termen a cererilor de rambursare;
* Verificarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului în vederea respectării bugetului aprobat și destinației acestora așa cum au fost prevăzute în cererea de finanțare;
* Identificarea şi găsirea unor soluții la problemele întâmpinate în procesul de implementare.

## CUM REALIZĂM MANAGEMENTUL PROIECTULUI?

Un management riguros și coerent al proiectului presupune ca întreaga echipă să cunoască atât prevederile contractului de finanțare cât și elementele constitutive ale proiectului, respectiv:

## 2.1 Mobilizarea echipei de management

Managerul de proiect este responsabil de mobilizarea membrilor echipei în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Deși rolurile în cadrul echipei de management sunt stabilite, gradul de implicare a membrilor poate să difere, fapt care poate duce la nerespectarea prevederilor contractului de finanțare. Managerul de proiect trebuie să se folosească de competențele fiecărui membru al echipei și să găsească metode de a-i implica activ în procesul de implementare a proiectului. În acest sens este necesar să se stabilească un cadru de lucru funcțional al echipei de management, din care nu ar trebui să lipsească:

## Cum monitorizăm intern progresul proiectului?

Mobilizarea echipei de management și definirea unor canale clare de comunicare între membrii echipei de management creează premisele monitorizării interne continue a stadiului implementării unui proiect. Monitorizarea internă privind progresul proiectului este unul din factorii de succes ai unui bun management și aceasta ar trebui să fie planificată și integrată în procesul de implementare a unui proiect.

Monitorizarea internă a unui proiect este un proces continuu, care vă permite să urmăriți modul în care activitățile proiectului progresează, în scopul atingerii rezultatelor și indicatorilor propuși.

Managerul de proiect este responsabil de „monitorizarea implementării proiectului" și trebuie să verifice, în mod regulat, graficul obținerii rezultatelor/GANTT, pentru a se asigura că nu există discrepanțe majore în realizarea acestuia și că implementarea decurge așa cum acesta a fost aprobat.

Monitorizarea internă constă în verificarea continuă a progresului proiectului, respectiv ceea ce ați realizat comparativ cu ceea ați planificat.

Echipa de management ar trebui să poată răspunde în orice moment la următoarele întrebări:

* Care activități au fost finalizate?
* Care indicatori și rezultate au fost atinse?
* Există schimbări în ceea ce v-ați asumat că veți face și de ce?
* Modificările ce au avut loc afectează graficul obținerii rezultatelor/GANTT?
* Ce activități nu au putut fi finalizate și de ce?
* Ce probleme rămân nerezolvate?
* Soluții propuse

SFAT: Creați un dosar distinct în care să păstrați toate documentele ce țin de managementul și monitorizarea internă a proiectului.

## Aspecte organizatorice privind managementul proiectului

Punctul de plecare în procesul de implementare a proiectului este graficul obținerii rezultatelor, însă simpla raportare la acesta poate fi insuficientă. În acest sens este util să realizați o analiză a ceea ce urmează să se întâmple şi să planificați atent principalele etape care trebuie parcurse, astfel încât să vă asiguraţi că distribuirea resurselor şi metodele de implementare pe care le alegeţi sunt cele mai adecvate pentru atingerea rezultatelor și indicatorilor propuși.

Astfel, vă recomandăm ca, plecând de la acest grafic, să realizați propriul instrument care să vă ajute în monitorizarea acțiunilor întreprinse pentru atingerea rezultatelor de proiect.

În acest sens, în vederea operaţionalizării activităţilor alocate rezultatelor din proiect, punctul de pornire în implementare presupune să:

Pentru a vă veni în ajutor, vă furnizăm un model simplu de tabel, cu titlul de exemplu, pe care îl puteți utiliza pentru a monitoriza activitățile pe care trebuie să le implementați:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate | Sub-activități | Responsabil | Data de început | | Data de final | | Observații |
| Planificare | Demarat efectiv | Planificare | Finalizat efectiv |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4 Cum gestionăm responsabil resursele financiare ale proiectului?

Este în responsabilitatea Beneficiarului/Liderului de parteneriat să se asigure că bugetul proiectului este utilizat în intervalul temporar alocat prin contractul/ordinul de finanțare și în conformitate cu reglementările naționale și comunitare.

În asigurarea managementului financiar al proiectului, managerul de proiect și responsabilul financiar trebuie să acorde o atenție deosebită:

* eligibilității cheltuielilor efectuate și încadrarea acestora în bugetul aprobat al proiectului;
* păstrării unei evidențe clare a cheltuielilor efectuate, inclusiv a documentelor suport ce țin de acestea.

Managementul financiar al proiectului este unul dintre cele mai solicitante aspecte pentru Beneficiar în procesul de implementare, deoarece acesta trebuie să confirme că ceea ce s-a aprobat în cererea de finanţare se materializează prin obținerea rezultatelor și indicatorilor propuşi şi atingerea obiectivelor. Pentru asigurarea unui management financiar riguros și eficient pentru proiectele pe care le veți implementa, în calitate de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri trebuie să cunoașteți și să respectați prevederile comunitare, naționale și cele ale contractului/ordinului de finanțare.

Totodată, trebuie să aveți în vedere faptul că:

* veți monitoriza și asigura corectitudinea efectuării tuturor operațiunilor financiare derulate la nivelul proiectului pentru certificarea realității, regularității și legalității acestora;
* veți monitoriza în permanență modul de alocare și cheltuire, conform bugetului aprobat al proiectului, a resurselor financiare disponibile, pentru o cât mai eficientă și eficace derulare a activităților, obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor stabilite;
* veți asigura acuratețea și corecta elaborare a documentelor financiare aferente solicitărilor de acordare a tranșelor de prefinanțare și a cererilor de rambursare aferente acestora, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare aferente acestora, a cererilor de rambursare, precum și respectarea termenelor de transmitere a tuturor acestor documente către AM POCA.

Nu uitați că realocările de resurse financiare între rezultatele/activitățile/categoriile bugetare ale proiectului, în funcție de necesitățile apărute în procesul de implementare, precum și diminuarea bugetului ca urmare a economiilor realizate după derularea procesului de achiziții, se pot efectua doar cu înștiințarea și acordul AM POCA, conform prevederilor contractului/ordinului de finanțare!

ATENŢIE: Aveți în vedere restricțiile aferente fiecărei categorii de cheltuieli și plafoanele impuse de Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte pe care a fost depus proiectul.

## Cum asigurăm informarea publicului larg și publicitatea proiectului?

Beneficiarul/Partenerul unui proiect implementat prin POCA are obligația să realizeze toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul/ordinul de finanţare și să respecte regulile în ceea ce privește vizibilitatea proiectului.

ATENŢIE: Nu uitaţi că beneficiarul are obligația publicării pe site-ul propriu a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

ATENŢIE: Vă reamintim faptul că prevederile Manualului de identitate vizuală 2014-2020 sunt complementare cu obligaţiile prevăzute în contractul/ordinul de finanţare, iar neîndeplinirea acestora poate constitui abatere/neregulă sau cheltuială neeligibilă.

## Să nu uităm de temele orizontale

În cadrul proiectului ați evidențiat, încă din etapa de elaborare, contribuția acestuia la temele orizontale stabilite prin POCA 2014-2020. Astfel, prin activitățile propuse în cadrul proiectului va trebui să asigurați, până la finalul perioadei de implementare, îndeplinirea măsurilor referitoare la temele orizontale, în conformitate cu obligaţiile asumate prin cererea de finanţare şi contractul/ordinul de finanţare.

*SFAT:* *Atingerea temelor orizontale (dezvoltare durabilă, promovarea egalității de șanse și nediscriminării și a egalității de gen) este obligatorie pentru toate proiectele finanţate prin POCA.*

## 

## 2.7 În ce constă asistența post – contractare*?*

Asistenţa post-contractare reprezintă sprijinul oferit Beneficiarului de către AM POCA pe toată durata de implementare a proiectelor, fiind, în acelaşi timp, o modalitate posibilă de acţiune pentru a îmbunătăţi eficacitatea şi performanţa internă.

Beneficiarul se poate adresa ofiţerului de proiect desemnat pentru orice problemă sau nelămurire legată de implementarea proiectului. Este recomandat ca înainte de a consulta ofițerul de proiect, să consultați specialistul din cadrul echipei de management asupra problemei respective.

Programul activităţii de help - desk asigurate de către ofiţerii de proiect se desfăşoară **zilnic, de regulă, în intervalul orar 09.30-12.30.**

SFAT: Recomandăm ca legătura cu ofițerul de proiect să se realizeze printr-o singură persoană de contact, respectiv managerul de proiect.

# CUM PLANIFICĂM ȘI DERULĂM ACHIZIȚIILE?

Această secțiune este destinată în primul rând responsabililor cu achizițiile publice din cadrul echipei de management a proiectului, care răspund în mod direct de planificarea și derularea unui proces de achiziții de bunuri și servicii.

Achiziţiile de produse sau servicii vor fi efectuate de Beneficiar/Partener, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice.

În scopul achiziţionării de bunuri/servicii pentru un proiect finanțat prin POCA 2014-2020, Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care are calitatea de autoritate contractantă sau face parte dintr-o asociere care cuprinde cel puțin o autoritate contractantă, potrivit reglementărilor menționate, sau ale prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

ATENȚIE!

Potrivit dispozițiilor art. 8 din Ordinul nr. 6712/890/2017, privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate : “În cazul ***proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă***, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor [art. 6](https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798004&d=2018-02-21#p-96798004) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea contractelor de achiziție, ***prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016***”.

În ceea ce priveste modalitatea de determinarea a valorii estimate, respectiv selectarea procedurii, Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 prevede:

* *“Sunt interzise divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică, precum şi utilizarea unor metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate, cu scopul de a se încadra sub pragurile prevăzute în lege sau cu scopul de a evita aplicarea prezentei proceduri“.*
* *“ În cazul contractelor de finanţare/acordurilor multianuale care se implementează pe o perioadă mai mare de 1 an calendaristic, beneficiarul privat va alege modalitatea de achiziţie ţinând cont de valoarea totală a produselor, serviciilor, lucrărilor care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară în mod constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă estimată pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure proceduri/achiziţii directe. Dacă va organiza mai multe proceduri/achiziţii directe, beneficiarul privat se va asigura că aceste activităţi nu vor genera costuri administrative suplimentare în cadrul proiectului“.*
* *“În cazul în care un beneficiar privat implementează mai multe contracte de finanţare/acorduri în aceeaşi perioadă, pentru alegerea procedurii de achiziţii în cadrul unui proiect, valorile estimate din respectivele contracte de finanţare/acorduri pentru acelaşi tip de produs/serviciu/lucrare nu se cumulează. Ele vor fi estimate distinct pentru fiecare contract de finanţare/acord în parte“.*
* *“Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege, atunci solicitanţii/****beneficiarii privaţi aplică procedura competitivă*** *prevăzută în cadrul acestui capitol, respectiv:*

*a) în cazul contractelor de furnizare, aplică procedura competitivă fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile legii;*

*b) în cazul contractelor de servicii şi lucrări, aplică procedura competitivă dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (3) din lege“.*

* *“În determinarea valorii estimate, solicitantul/beneficiarul privat are obligaţia să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor sau lucrărilor care sunt considerate similare, respectiv care au acelaşi obiect, sau sunt destinate utilizării identice ori similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă“.*

**Procesul de achiziţie publică** reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

* nediscriminarea;
* tratamentul egal;
* recunoaşterea reciprocă;
* transparenţa;
* proporţionalitatea;
* asumarea răspunderii

Prin **nediscriminare** se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a **concurenţei reale** pentru ca orice operator economic, **indiferent de naţionalitate**:

* să poată participa la procedura de atribuire
* să aibă şansa de a deveni, contractant.

Prin **tratament egal** se înţelege stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de atribuire de **reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici**, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.

Prin **recunoaștere reciprocă** se înţelege acceptarea:

* produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene;
* diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state;
* specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional.

Prin **transparență** se înţelege aducerea la cunoștință publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Prin **proporționalitate** se înţelege asigurarea **corelaţiei** între:

* necesitatea autorităţii contractante,
* obiectul contractului de achiziţie publică,
* cerinţele solicitate a fi îndeplinite.

Prin **asumarea răspunderii** se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se **asigurarea: profesionalismului, imparţialităţii independenţei deciziilor** adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

**La elaborarea documentaţiei de atribuire,** aveți în vedere faptul că informaţiile furnizate trebuie să fie suficient de precise. Nu uitați că documentația de atribuire reprezintă documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile,

La definirea **specificaţiilor tehnice** recomandăm evitarea definirii unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Totuşi conform legislaţiei se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă si inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă și numai însoţită de menţiunea **sau echivalent**.

Recomandăm acolo unde este posibil ca specificaţiile tehnice indicate in caietul de sarcini care conţin valori sa fie descrise folosind expresii de genul **minim, maxim, sau intervale de variaţie.**

În formularea criteriilor de calificare și selecție se va avea în vedere și respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării și proporţionalităţii, prevăzute de reglementările europene și naționale incidente. Se va avea in vedere relevanța criteriilor de calificare și selecție prin raportare la obiectul și complexitatea contractului.

*ATENŢIE: Înainte să demarați procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, SUNTEȚI OBLIGAȚI să obțineți avizul Comitetului Tehnico – Economic pentru proiectele care implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei. Potrivit dispozițiilor art. 1, alin.(3) și art. 4, alin. (1), pct. b din H.G. nr. 941/27.11.2013, avizul este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini.*

.

*ATENŢIE: Potrivit dispozițiilor art. 13 și art. 17, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, AVEȚI OBLIGAȚIA să elaborați distinct, pentru proiectul finanțat prin POCA, un program al achizițiilor publice. La alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, TREBUIE SĂ VĂ RAPORTAȚI LA VALOAREA ESTIMATĂ CUMULATĂ A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CONSIDERATE SIMILARE, PE ÎNTREAGA PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.*

.

*ATENŢIE: AVEȚI OBLIGAȚIA de a prevedea în mod explicit în caietele de sarcini aferente procedurilor de achiziție publică, demarate începând cu data de 30 iunie 2016 (data intrării în vigoare a OUG nr. 41/2016), precum și în contractele care includ dezvoltări de programe, faptul că TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANFERĂ CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.*.

AM POCA efectuează verificările administrative ex-post privind modalitatea de derulare a achizițiilor pe baza listelor de verificare, acoperind toate aspectele privind procedura de atribuire, inclusiv implementarea contractului. De asemenea sunt verificate actele adiționale/notificările încheiate ulterior contractării.

* 1. **Cum pregătim și cum planificăm achizițiile?**

În această primă etapă se elaborează documentele de inițiere a procesului de achiziție, ce privesc valoarea estimată, alegerea tipului procedurii, stabilirea cerințelor minime de calificare precum și criteriul de atribuire. Toate aceste documente se recomandă a fi elaborate în baza unui calendar cât mai realist al procedurii.

Vă reamintim că este esențial a se respecta termenele și responsabilitățile asumate de către fiecare structură suport implicată în acest proces, în conformitate cu *procedura internă de derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din POCA*,transmisă Autorității de Management în etapa de contractare a proiectului, pentru proiectele non-competitive.

*ATENȚIE: Pe parcursul implementării proiectului, Autoritatea de Management verifică inclusiv respectarea prevederilor* ***procedurii interne de derulare a achizițiilor publice aferente proiectelor finanțate din POCA****, în special în situațiile solicitărilor de prelungiri ale perioadelor de implementare, datorate întârzierilor înregistrate în derularea achizițiilor prevăzute în cadrul proiectelor, dar și în analiza rapoartelor de progres care semnalează blocaje în domeniu.*

Au existat multe analize importante de tipul „ce anume a funcționat greșit?” care au ajuns la concluzia că planificarea slabă, în special la începutul procesului de achiziție, poate duce la erori. Adeseori se întâmplă ca beneficiarii să subestimeze etapa de planificare a procesului sau să nu o efectueze deloc.

În acest sens este important să:

În cazul în care contractantul înțelege greșit această parte a procesului, este foarte posibil ca acest lucru să genereze eventuale probleme. Calendarele foarte optimiste sunt frecvente și conduc la greșeli în fazele de execuție ulterioare.

***Erorile frecvente în etapa de planificare:***

*ATENȚIE!* *AM POCA verifică planul de achiziții pe proiect al beneficiarilor (publici sau privați), inclusiv a achizițiilor directe, urmărindu-se dacă contractele nu au fost divizate în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a se evita aplicarea unor proceduri cu mai mare transparență.*

* 1. **Cum publicăm achizițiile?**

Scopul acestei etape este de a atrage un număr cât mai mare de operatori economici care să participe la procedura de atribuire.

Un principiu fundamental al legislației UE în materie de achiziții este acela că toate contractele cu o valoare peste un anumit prag valoric trebuie să fie publicate într-un format standard la nivelul UE în JOUE, astfel încât operatorii economici din toate statele membre să aibă posibilitatea de a depune oferte pentru contractele pentru care aceștia consideră că pot îndeplini cerințele solicitate.

***Erorile frecvente în etapa de publicitate în vederea depunerii de oferte:***

## 3.3 Cum se depun ofertele și cum se face selecția ofertanților?

Scopul etapei de depunere a ofertelor și de selecție a ofertanților este de a garanta că sunt primite oferte conforme și că acestea sunt selectate în conformitate cu normele și criteriile stabilite în documentația de atribuire și legislația aplicabilă.

În această etapă vă recomandăm să acordați atenție următoarelor aspecte:

* + beneficiarul poate doar să ceară ofertanților să confirme informațiile sau să clarifice informațiile contradictorii;
  + toate ofertele neconforme trebuie să fie respinse;
  + beneficiarul trebuie să trateze în mod egal toți ofertanții;
  + clarificările nu trebuie înțelese ca fiind negocieri;
  + rectificările calculelor eronate, ale erorilor aritmetice, ale greșelilor de ortografie sau de scriere vor fi acceptate doar dacă legislația prevede;
  + transformarea sau modificările substanțiale ale ofertei nu sunt permise.

SFAT: Înainte de depunerea ofertei, comunicarea cu ofertanții se va face numai în scris și se vor transmite aceleași informații tuturor ofertanților.

***Erori frecvente în etapa de depunere și selecție a ofertelor:***

* 1. **Aspecte privind evaluarea ofertelor**

Scopul acestei etape este de a se decide ofertantul câștigător prin aplicarea cu strictețe a criteriilor de atribuire publicate. Clarificările nu ar trebui să aibă ca efect modificarea ofertei deja depuse în ceea ce privește informațiile fundamentale, cum ar fi elementele privind stabilirea prețului, calitatea și serviciul.

Toate comunicările cu ofertanții trebuie să fie documentate pe deplin, în conformitate cu prevederile legale incidente.

***Erori frecvente în etapa de evaluare:***

## 3.5 Aspecte privind atribuirea și executarea contractului

SFAT:Asigurați-vă că aveți stipulate în contract toate clauzele asiguratorii pentru o îndeplinire cu succes a implementării acestuia, cum ar fi: termene clare și precise, garanție de bună execuție, penalități pentru îndeplinirea deficitară a obligațiilor contractuale, modalitățile de recepție etc.

În această etapă este esențial să aveți în vedere următoarele:

În această etapă este esențial să aveți în vedere următoarele:

* **Prima reuniune** cu ofertantul câștigător ar trebui să stabilească cum va funcționa relația între părți, inclusiv frecvența reuniunilor, prezența, procesele-verbale, rapoartele privind progresele înregistrate și planurile de acțiune în cazul apariției unor probleme.
* **Pe parcursul etapei de executare** a contractului, trebuie să se organizeze reuniuni periodice cu contractantul pentru a asigura îndeplinirea contractului și ar trebui să prevadă mecanisme de monitorizare regulată și de feedback pentru a se evita conflictele care pot fi ocolite.
* **La finalizarea contractului**, este important să aibă loc o ședință de examinare pentru a evalua performanțele contractului comparativ cu așteptările inițiale.

*Erorile frecvente în etapa de atribuire și executare a contractului:*

**ATENȚIE!**

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, autoritatea de management are obligația întreprinderii măsurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanțare, de realitatea și regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziție utilizate, cât și de rezonabilitatea prețurilor cuprinse în contractele de achiziții de lucrări, bunuri și servicii.

În acest sens, autoritatea de management verifică rezonabilitatea prețurilor bunurilor/serviciilor solicitate la plată prin compararea acestora, în principal, cu una sau mai multe dintre următoarele surse:

* Prețurile unor bunuri/servicii identice sau similare disponibile pe internet;
* Prețurile unor bunuri/servicii prevăzute în diverse cataloage de prețuri.

*ATENȚIE!*

*Autoritatea de management verifică dacă raportul între rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate este unul corect.*

## 3.6 Precizări privind integritatea și conflictul de interese în derularea achizițiilor

Beneficiarul/Partenerul are obligaţia, pe parcursul aplicării procedurilor de atribuire, respectiv derulării contractelor de achiziții, de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese, conform dispozițiilor Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice.

Părțile care fac parte din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor:

Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,actul normativ general, cu modificările și completările ulterioare, care definește conflictul de interese în materie administrativă;

### Legii nr. 286/2009 privind noul Cod Penal;

### Legilor speciale în care beneficiarii potențiali sau reali ai conflictului de interese sunt definiți separat pentru categoriile de funcții sau mandate publice pe care le ocupă ( spre exemplu, pentru aleșii locali, există reglementări cuprinse în Legile 393/2004 și 215/2001, pentru Parlamentari se aplică Statutul propriu, Legea 96/2006; pentru funcționarii publici - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici).

În cazul solicitanţilor privaţi sunt aplicabile prevederile [art. 14](http://lege5.ro/Gratuit/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529766&d=2016-06-02#p-56529766) şi [15](http://lege5.ro/Gratuit/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529769&d=2016-06-02#p-56529769) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

În derularea procedurilor de achiziții trebuie luate toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului II, secțiunea II din O.U.G nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Toate persoanele implicate în procesul decizional sunt obligate să depună o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese cu firmele ofertante.

ATENȚIE!

AM POCA monitorizează declarațiile privind absența conflictului de interese. Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă trebuie să elaboreze proceduri privind păstrarea și monitorizarea declarațiilor privind absența conflictului de interese, de exemplu, ținerea unui registru special de gestionare a declarațiilor, întocmit conform formularului „Registru special declarații privind absența conflictului de interese” anexat prezentului ghid, pentru fiecare procedură de achiziții publice, în care declarațiile sunt înregistrate, la zi.

*ATENȚIE: Declarațiile privind absența conflictului de interese trebuie să includă obligatoriu asumarea cunoașterii de către semnatar a prevederilor articolului 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și a legislației naționale în vigoare*

Recomandăm, spre consultare beneficiarilor POCA, următoarele ghiduri specifice:

* Ordinul comun nr. 543/2366/1446/1489/1441/879 din 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice, emis de ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ministrul Economiei, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrul Transporturilor și ministrul Fondurilor Europene;
* Ghidul OLAF (Direcția D Politică, Unitatea D.2 Prevenirea fraudei) privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice, referitoare la acțiuni structurale - Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere (orientări generale, recomandări și cele mai bune practici în materie);
* Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese elaborat de Agenția Națională de Integritate în anul 2016, postat pe site-ul instituției.

Informațiile privind conflictul de interese se transmit AM POCA la fiecare cerere de rambursare, pentru toate contractele de achiziții, cu excepția celor încheiate prin cumpărare directă.

În cazul în care se derulează verificări suplimentare aferente unui contract atribuit prin cumpărare directă, beneficiarul va transmite, la solicitarea AM POCA, documentele vizând conflictul de interese.

**Pași de parcurs:**

La momentul depunerii FIECĂREI cereri de rambursare/plată, Beneficiarul/Partenerul are obligația de a informa AM POCA referitor la orice modificare intervenită cu privire la persoanele cu atribuții în atribuirea și derularea contractului de achiziție, așa cum sunt acestea prezentate în cadrul contractului de finanțare.

*NU UITAȚI: În situația în care unul dintre experţii ofertantului câştigător este înlocuit, Beneficiarul va transmite această informație, precum și o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea autorităţii contractante şi/sau din echipa de implementare a proiectului. La informarea transmisă de beneficiar/partener se anexează și grila de evaluare a noului expert, privind îndeplinirea condițiilor de calificare.*

1. **CUM RAPORTĂM PROGRESUL PROIECTULUI CĂTRE AUTORITATEA DE MANAGEMENT?**

## 4.1 Când și cum raportăm progresul proiectului către Autoritatea de Management?

Monitorizarea standard a stadiului implementării unui proiect de către Autoritatea de Management se realizează prin analizarea şi prelucrarea rapoartelor de progres trimise de către Beneficiar. Beneficiarul finanţării are obligaţia de a completa şi de a transmite rapoartele de progres în forma şi la termenele stabilite de către AM POCA, conform anexelor la contractul/ordinul de finanțare. Informațiile din raportul de progres sunt necesare în vederea colectării, înregistrării şi prelucrării datelor care relevă stadiul implementării proiectului.

O completare corectă a raportului de progres vă poate ajuta în prevenirea şi identificarea din timp a oricăror dificultăţi şi/sau probleme care ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului.

Raportul de progres va fi completat electronic, listat, semnat, înregistrat şi transmis, într-un exemplar original, la sediul AM POCA, în următoarele situații:

**Raport trimestrial**

La depunerea cererii de plată

**Raport aferent cererii de plată**

**Raport aferent CR**

**(intermediară/finală))**

**Raport aferent CR**

**(aferentă prefinanțării)**

Maxim 5 zile lucrătoare de la încheiere fiecărui trimestru

La depunerea unei cereri de rambursare intermediare/finale

La depunerea unei cereri de rambursare aferentă cererii de prefinanțare

\* CR = Cerere de rambursare

### 4.1.1 Cum completăm raportul de progres?

# La întocmirea rapoartelor de progres trebuie completate numai secţiunile specifice tipului de raport transmis și este necesar a se corela informaţiile inserate în rapoarte cu cele prevăzute în Cererea de finanţare. În completarea raportului de progres trebuie să acordați atenție numerotării în ordine cronologică a rapoartelor, indiferent de tipul acestora, și să asigurați concordanța cu informațiile deja transmise prin rapoartele anterioare.

Nu uitați că raportul de progres va fi semnat și ștampilat, după caz, la locul indicat, doar de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită/desemnată de către acesta prin act administrativ.

Sfat: Utilizați în realizarea rapoartelor de progres informațiile din înregistrările interne privind stadiul implementării proiectului, în acest fel va fi mai ușor să le completați.

Detalierea modalității de completare a raportului de progres:

| **Secțiunea din raportul de progres** | **Raport trimestrial** | **Raport aferent cererii de plată** | | **Raport aferent cererii de rambursare**  **(aferentă prefinanțării)** | **Raport aferent cererii de rambursare intermediară/ finală** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se va bifa doar căsuța aferentă tipului de raport completat | | | | |
| 2 | Se va completa intervalul de timp aferent fiecărui trimestru calendaristic pentru care se face raportarea | Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimei facturi solicitate la plată/data ultimei plați reprezentând contribuția proprie (în cazul beneficiarilor care trebuie să facă dovada acestei plăți) | | Se va completa perioada pentru care s-a acordat prefinanțarea | Se va completa perioada cuprinsă între data ultimului raport tehnic de progres aferent cererii de rambursare anterioare și data ultimului ordin de plată din cererea de rambursare curentă/Pentru cererea finală se va completa toată perioada de implementare a proiectului\* |
| 3 | Se vor completa toate datele solicitate conform informațiilor din contractul de finanțare | | | | |
| 4 | Se vor menționa toate modificările contractului de finanțare ce au avut loc de la începutul proiectului până la data până la care se face raportarea | | | | |
| 5 | Se va completa stadiul rezultatelor/activităților de la începutul perioadei de implementare până la data raportării | Se vor completa doar rezultatele/activitățile pentru care se solicită cheltuieli | | | |
| 6.1 | Se va completa stadiul tuturor achizițiilor publice prevăzute în cererea de finanțare la data raportării | | | | |
| 6.2 | Nu se completează | Se completează conform rubricilor din cadrul secțiunii pentru contractele de achiziție publică ce au suferit modificări | | | |
| 7.1  7.2 | Se completează conform rubricilor din cadrul acestor secțiuni\*\* | Nu se completează | | | |
| 7.3 / 7.4 | Se completează conform rubricilor din cadrul acestor secțiuni. | | | | |
| 8.1 | Se completează conform rubricilor din cadrul acestor secțiuni | | Se completează doar pentru rezultatele pentru care se solicită la rambursare cheltuieli. | | |
| 8.2 | Indicatorii comuni de realizare se completează cu datele referitoare la participanți, care reflectă situația acestora în prima zi a activității de instruire. În ceea ce privește indicatorii comuni de rezultat imediat, informațiile vor face referire la situația participanților la finalizarea acțiunii de instruire (sau în maximum 4 săptămâni de la finalizare). | | | | |
| 9/ 10.1 /10.2 | Se vor completa măsurile aferente întreprinse în perioada raportată, în conformitate cu mențiunile din cererea de finanțare | | | | |
| 11 | Se va completa conform rubricilor din cadrul acestor secțiuni | | | | |

\* Chiar dacă perioada de raportare a unei cereri de rambursare intermediare include perioade de raportare aferente unor cereri de plată/cereri de rambursare aferente prefinanțării, în raportul de progres aferent cererii de rambursare intermediare se vor completa doar informații referitoare la activități/rezultate pentru care se solicită cheltuieli.

\*\* În cadrul secțiunii 7.2, rubrica perioada de garanție, se va completa perioada conform prevederilor contractului de furnizare produse. Dacă respectivul contract nu are o rubrică dedicată *garanției produselor,* se va completa *nu este cazul.* Nu se va completa perioada de garanție individual pentru fiecare bun în parte.

### 4.1.2 Ce documente însoţesc raportul de progres ?

Rapoartele de progres aferente cererii de plată/cererii de rambursare, vor fi însoțite de formularul *„Date privind participanții la acțiunile de instruire”* și de documente justificative care atestă desfășurarea unor activități prevăzute în cererea de finanțare privind *Implementarea principiilor orizontale - Dezvoltare durabilă, Egalitate de șanse și nediscriminare și egalitate de gen/ Informare și publicitate* (dacă este cazul).

### 4.1.3 Ce tipuri de indicatori vor fi raportați și care este rolul acestora

Așa cum deja cunoașteți, indicatorii reprezintă instrumentul principal pentru monitorizarea unui proiect/rezultat și, implicit, pentru măsurarea performanței unui program.

În faza de implementare, un sistem de indicatori definiți în mod corect și coerent oferă o orientare clară pentru solicitanții de finanțare cu privire la ceea ce își propune să realizeze respectivul program, cât și în ceea ce privește rezultatele pe care trebuie să le producă proiectele pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite.

În ceea ce privește raportarea indicatorilor aferenți POCA, în calitate de beneficiar aveți sarcina de a completa periodic *un raport de progres* care include și o secțiune dedicată indicatorilor. În această secțiune, veți raporta cele 3 tipuri de indicatori utilizați în proiectele POCA, respectiv:

* *Indicatorii de program,*
* *Indicatori comuni FSE,*
* *Indicatorii de proiect (după caz).*

***A. Indicatorii de program*** *sunt defalca*ți în indicatori de realizare și indicatori de rezultat. *Indicatorii de realizare* se referă la operațiunile sprijinite - aceștia reflectă ceea ce este realizat sau obținut prin implementarea unei operațiuni FSE. Ei pot fi măsurați la nivelul persoanelor care beneficiază de sprijin, entităților susținute, bunurilor furnizate sau serviciilor prestate. Progresul în atingerea țintelor acestor indicatori îl veți include în rapoartele de progres (Anexa III A, secțiunea 8.1 B la contractul de finanțare), inclusiv în rapoartele ce însoțesc cererile de rambursare.

Ca regulă generală, beneficiarul raportează indicatorul ca fiind realizat după prima cererea de rambursare autorizată (parțial sau în totalitate) la plată de AM, cu condiția ca aceasta să includă cheltuieli efectuate pentru obținerea rezultatului/rezultatelor de proiect aferent/aferente acestor indicatori.

*Indicatorii de rezultat* cuantifică efectele așteptate ale operațiunii cu privire la participanți sau entități. Progresul în atingerea țintelor indicatorilor de rezultat îl veți include în rapoartele de progres (secțiunea 8.1 A, din cadrul Anexei III A la contractul de finanțare/Anexei IV A la ordinul de finanțare), inclusiv în rapoartele ce însoțesc cererile de rambursare.

***B. Indicatorii comuni FSE****,* din Anexa I și II din Regulamentul FSE nr. 1304/2013 reprezintă un set minim de indicatori de realizare și de rezultat ce vor fi utilizați pentru monitorizarea progreselor fiecărui program operațional finanțat de FSE, din perspectiva participanților și entităților care beneficiază direct de intervențiile acestui fond. Așadar, în calitate de beneficiar POCA veți completa tabelul centralizator aferent indicatorilor comuni parte componentă a raportului de progres (secțiunea 8.2, din cadrul Anexei III A, la contractul de finanțare/Anexei IV A la ordinul de finanțare) ce va fi transmis AM, trimestrial.

De asemenea, veți completa și veți transmite AM informații detaliate despre fiecare participant la activitățile de instruire, în formularul **Date privind participanții la acțiunile de instruire** (anexa ce însoțește cererile de rambursare - Anexa IV B la contractul de finanțare/Anexa V B la ordinul de finanțare). Vă rugăm să **nu modificați formatul documentului, nu includeți coloane noi, nu modificați titlul acestora și nu uniți rânduri** (nu utilizați funcția merge&center). Pentru unele coloane informațiile sunt standardizate și se includ din lista predefinită (ex. coloanele PO6, P23-28, P30, P35, P36).

Dacă pentru un participant datele solicitate de formular nu vor fi completate, AM POCA va solicita beneficiarului informații privind motivul necompletării acestora. Pentru a sprijini colectarea datelor necesare pentru formularul menționat, AM POCA vă pune la dispoziție un model de Formular individual aferent participanților la acțiunile de instruire realizate prin POCA, pe care îl regăsiți în anexa nr.12 la prezentul ghid.

Ca regulă generală, fiecare participant trebuie să completeze toate datele din formularul individual. Cu toate acestea, pot exista situații în care un participant refuză să completeze **datele privind apartenența la un grup vulnerabil** (considerate date sensibile). În acest caz, consemnați refuzul furnizării acestor informații și nu le includeți în indicatorii comuni de realizare aferenți participanților în cauză.

Dacă pentru un participant, datele solicitate de formular nu vor fi completate, beneficiarul trebuie să se asigure de motivul necompletării: **participantul a omis**, și în acest caz se vor lua măsurile necesare pentru completarea câmpurilor libere de către participant, sau **participantul a refuzat completarea**, și în acest caz va menționa acest aspect ca observație.

În cazul în care proiectul include mai multe activități de instruire la care participă aceleași persoane, Formularul individual privind participanții respectivi va fi completat o singură dată la prima activitate de instruire.

Mai jos regăsiți informații suplimentare pentru calculul indicatorilor comuni de realizare și de rezultat solicitați în secțiunea 8.2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator comun pentru participanți** | **Informații** |
|
| **Indicator comun de realizare pentru participanți** | | |
|  | **Informații privind situația participantului pe piața forței de muncă** | |
| **1** | Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă | Acest indicator reprezintă numărul persoanelor care participă la activitatea de instruire și care, la data începerii acesteia, erau angajate. |
|  | **Informații privind vârsta** | |
| **2** | Persoane cu vârsta sub 25 de ani | Acești indicatori includ participanții a căror vârstă împlinită la momentul începerii activității de instruire era mai mică de 25 de ani sau mai mare de 54 de ani. |
| **3** | Persoane cu vârsta peste 54 de ani |
|  | **Informații privind nivelul de studii** | |
| **4** | Persoane cu studii superioare (nivel ISCED 5-8) | Acești indicatori reflectă ultima formă de învățământ absolvită de participant până la momentul începerii activității de instruire. |
| **5** | Persoane cu studii liceale (nivel ISCED 3) sau studii postliceale (nivel ISCED 4) |
| **6** | Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) |
|  | **Informații privind apartenența la grupuri vulnerabile** | |
| **7** | Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere | Copii în întreținere se referă la persoanele între 0 și 17 ani și la cele între 18 și 24 ani dacă sunt inactive și locuiesc cu cel puțin unul dintre părinți. |
| **8** | Migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)\* |  |
| **9** | Participanți cu handicap | Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale (Legea nr. 484/2006) |
| **10** | Alte persoane defavorizate | Acest indicator se referă la alte situații decât cele surprinse de indicatorii de la pct. 7, 8, 9. |
| **11** | Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă |  |
|  | **Informații privind locul de reședință** | |
| **12** | Persoane din zonele rurale | Zona rurală este înțeleasă în acest indicator comun ca zonă slab populată conform clasificării gradului de urbanizare (DEGURBA categoria 3). |
|  | **Indicator comun de rezultat pentru participanți** | |
| **13** | Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant | Certificare înseamnă rezultatul unui proces de evaluare/examinare a participantului la activitățile de instruire și de validare, care este obținut atunci când un organism competent determină dacă un participant a atins obiectivele de învățare la standardele propuse.  Prin „la încetarea calității de participant” se înțelege perioada de până la 4 săptămâni după finalizarea activității de formare.[[1]](#footnote-1)  Acest indicator, de regulă, este egal cu indicatorul specific de program de rezultat referitor la participanți certificați (ex.5S7, 5S9, 5S22, 5S23, 5S26) inclus în cererea de finanțare, după caz. Situațiile ce nu respectă regula vor fi analizate de AM POCA de la caz la caz. Diferențele dintre aceste valori trebuie incluse în explicațiile oferite în secțiunea 8.1.A, coloana 6 *Detalii privind modul de îndeplinire a indicatorului de rezultat*. |
| **14** | Persoane defavorizate care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant |  |

*Mai multe informații privind indicatorii comuni, definiții, reguli de colectare etc. regăsiți în Ghidul Comisiei Europene privind Monitorizarea și Evaluarea Politicii de Coeziune Europeană – Fondul Social European disponibil la adresa http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/support-ms/mon-guide.*

**C. *Indicatorii de proiect*** sunt utilizați pentru a cuantifica acele rezultate sau beneficii care contribuie la fundamentarea indicatorului de program. Acești indicatori de proiect trebuie să fie conectați logic cu indicatorii de program, pentru a demonstra contribuția proiectului la îndeplinirea rezultatelor și a obiectivului specific al programului. Progresul în atingerea țintelor indicatorilor de proiect îl veți reflecta în rapoartele de progres (secțiunea 8.1 C, din cadrul Anexa III A, la contractul de finanțare/Anexei IV A la ordinul de finanțare).

1. **ÎN CE CONDIȚII PRIMIM FINANȚAREA DE LA AUTORITATEA DE MANAGEMENT?**

## 5.1 Când și cum se poate solicita prefinanțarea?

# Dacă vă încadrați în categoria beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei menționați la art.6, alin. (1) – (4) și (6) din OUG nr. 40/2015, puteți beneficia de tranșe de prefinanțare de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului, în situația în care îndepliniți cumulativ următoarele cerințe:

* depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde suma solicitată, cu încadrarea în valoarea maximă, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare, proporţional cu bugetul gestionat de fiecare dintre aceştia ;
* existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/ordinul de finanțare.

Suma efectiv transferată de către autoritatea de management, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, reprezintă diferența dintre cuantumul estimat al prefinanțării solicitate și prefinanțarea rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din tranșa anterioară.

În cererea de prefinanțare, exceptând prima tranșă, veți menționa distinct și sumele necheltuite din tranșa anterioară, neincluse în cererea de rambursare aferentă tranșei anterioare de prefinanțare. De asemenea, la cererea de prefinanțare, exceptând prima tranșă, veți depune copii după extrase de cont din care să reiasă situația prefinanțării rămase neutilizată din tranșa anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de parteneriat/partener, după caz.

În calitate de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri ce ați primit prefinanțare, aveți obligația ca în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management v-a virat tranșa de prefinanțare în cont, să depuneți o cerere de rambursare aferentă prefinanțării primite, care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia,

Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare în termen de 90 de zile este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/ ordinelor de finanțare.

## 5.2 Când și cum se poate depune cererea de plată?

Dacă vă încadrați în categoria beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei menționați la art.6, alin. (1) – (4) și (6) din O.U.G. nr. 40/2015, puteți beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, iar dacă nu sunteți instituție publică dar faceți parte categoria beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor ce pot beneficia de acest mecanism, trebuie să achitați integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată, anterior depunerii acesteia.

Ordinele de plată prin care se achită contribuția proprie vor fi menționate în Anexa IV A la contractul de finanțare - Raport financiar aferent cererii de rambursare (în acest caz aferent cererii de plată) (coloana 12 ).

Dacă nu vă încadrați în categoria menționată mai sus, însă aveți parteneri care sunt eligibili pentru aplicarea acestui mecanism, puteți depune cereri de plată în numele acestora pentru cheltuielile efectuate, conform contractului/ordinului de finanțare și acordului de parteneriat.

În cererile de plată puteți include doar facturi aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii precum și facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor pe care le implementați, acceptate la plată, state privind plata salariilor, centralizatoare pentru acordarea onorariilor. Cererea de plată depusă la autoritatea de management va fi însoțită de documentele justificative aferente acesteia.

Dacă pe parcursul verificării de către AM POCA a cererilor de plată se identifică cheltuieli neeligibile, valoarea acestora va fi suportată de beneficiar/lider sau parteneri, după caz.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de AM POCA, dumneavoastră, în calitate de beneficiari/lideri de parteneriat, aveți obligația depunerii unei cereri de rambursare aferentă cererii de plată, în care includeți integral sumele decontate din fondurile virate prin cererea de plată, precum și documentele justificative ale efectuării plăților facturilor incluse (ordine de plată și extrasele de cont aferente).

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

## 5.3 Când și cum depunem cererea de rambursare?

### 5.3.1 Ce este rambursarea?

Rambursarea reprezintă plata efectuată de către AM POCA din fonduri europene și din fonduri alocate de la bugetul de stat, în perioada de implementare a proiectelor, în baza unui contract/ /ordin de finanţare încheiat între dumneavoastră în calitate de beneficiar/lider de parteneriat şi AM POCA şi a unei cereri de rambursare, însoţită de documentele justificative privind efectuarea unor plăţi, înaintată de către beneficiar/lider de parteneriat şi validate de AM ca fiind eligibile.

### 5.3.2 Cum se rambursează sumele cheltuite?

După desfășurarea activităţilor specificate în contractul de finanțare, necesare pentru obținerea rezultatelor prevăzute, și efectuarea plăților către furnizori, aveți obligația de a depune cereri de rambursare către AM POCA, însoţite de documentele justificative specifice, conform graficului de rambursare asumat.

Cheltuielile aferente activităţilor pe care le desfășurați în proiectele dumneavoastră trebuie susţinute de documente justificative care să dovedească faptul că acele cheltuieli au fost angajate şi plătite, în caz contrar acestea nu se validează.

În urma verificărilor efectuate de AM POCA, în vederea asigurării eligibilității, legalității și regularității cheltuielilor declarate, se va rambursa contravaloarea cheltuielilor efectuate, validate ca fiind eligibile. Sumele rambursate vor fi stabilite pe surse de finanţare (FSE, cofinanţarea de la bugetul de stat), în procentele stabilite în contractul/ ordinul de finanțare.

### 5.3.3 Ce documente trebuie transmise în vederea obţinerii rambursării/plății/prefinanțării?

În vederea rambursării/plății cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, veți transmite către AM POCA o cerere de rambursare/plată/prefinanțare însoţită de documentele prevăzute în [Anexa](file://\\10.1.25.7\camera589\georgiana.dobre.DDCA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\roxana.baly\AppData\Local\Microsoft\Windows\roxana.baly\AppData\Local\Microsoft\Windows\DDCA\CCMIP\manual%20de%20implementare%20%202013\manual%20mai%202013\Anexa%205%20-%20Lista%20de%20doc%20justificative.doc) IV la contractul de finanțare, precum și în legislația națională

În ceea ce privește documentele justificative ce trebuie atașate cererii de rambursare/plată/prefinanțare, amintim:

**ATENȚIE! În cazul în care nu se va ține cont de recomandarea privind modalitatea de transmitere a documentelor justificative, cererea va fi restituită beneficiarului/liderului sau partenerilor/după caz, în vederea completării conform recomandărilor.**

Nu uitați că, odată cu cererea de rambursare, aveți obligaţia să depuneți la AM POCA și declaraţia pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, conform anexei nr. 2 la ordinul comun MFE-MFP pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 Declaraţia trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Este necesar să acordați o atenție deosebită, atât în procesul de implementare a proiectului cât și în momentul elaborării cererii de rambursare, următoarelor aspecte:

* produsele/serviciile, care fac obiectul unui contract, trebuie să respecte caietul de sarcini, oferta tehnică şi financiară iar furnizarea/prestarea acestora trebuie dovedită prin procese verbale de recepție, în conformitate cu prevederile contractului precum și prevederile contractului de finanțare a proiectului și legislației;
* dacă aveți prevăzute fonduri pentru achiziționarea de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare pentru managementul/implementarea proiectului, trebuie să țineți cont de faptul că, achiziționarea acestora la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, fără o justificare întemeiată, nu se consideră oportună și poate avea drept consecință nevalidarea cheltuielilor aferente;
* în vederea încadrării cheltuielilor solicitate la rambursare în bugetul alocat activităților proiectului, este necesar ca prestatorii de servicii să întocmească facturi sau anexe ale acestora detaliate corespunzător categoriilor/subcategoriilor de cheltuieli bugetate pentru această activitate în contractul de finanțare.

Dacă sunteți o instituţie/autoritate publică, faţă de cele mai sus menţionate, facturile incluse în cererile de rambursare/plată, transmise în copie către AM POCA în vederea rambursării/plății, vor avea sigiliul şi semnătura pentru „Bun de plată”, ştampila şi semnătura pentru „certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii” serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate, ștampila „remis spre rambursare/inclus în cererea de plată nr... către AM POCA pentru proiectul cod MySMIS/SIPOCA….”, ştampila şi semnătura „Conform cu originalul” şi vor fi însoțite de copii după propunerile de angajare, angajamentele bugetare individuale/globale, ordonanţările de plată, vizate şi ştampilate de compartimentele de specialitate. Dacă aveți o altă calitate decât cea menționată mai sus, facturile transmise în copie către AM POCA, în vederea rambursării, vor avea ştampila „Conform cu originalul”, ștampila „remis spre rambursare către AM POCA/inclus în cererea de plată nr... pentru proiectul cod MySMIS/SIPOCA ….” şi semnătura responsabilului financiar al instituţiei sau persoanei desemnate prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului.

Documentele justificative, altele decât documentele justificative pentru achiziţiile publice/directe, care însoțesc cererea de rambursare/plată, trebuie să fie certificate conform cu originalul.

Având în vedere caracteristicile anumitor **categorii de cheltuieli** cuprinse în bugetul proiectului dumneavoastră, este util să luați în considerare următoarele recomandări:

1. Pentru *Cheltuielile de personal aferente echipei de management a proiectului*, alcătuită din personal plătit din fonduri publice:

Pentru fiecare membru al echipei de management, rambursarea cheltuielilor privind salarizarea se face proporțional cu timpul de lucru efectiv lucrat în proiect, așa cum reiese din raportul de activitate/fișa de pontaj și conform prevederilor cererii de finanțare, cuantumul acestora stabilindu-se astfel:

* salariul brut aferent funcției de bază (fără majorarea acordată pentru implicarea în proiect), la care se adaugă sporurile care nu sunt incluse în salariul de bază, se împarte la numărul orelor lucrătoare din luna luată în calcul, determinându-se astfel tariful orar fără majorarea salarială;
* tariful orar se înmulțește cu numărul de ore lucrate pe proiect determinându-se salariul de bază aferent orelor lucrate pe proiect;
* majorarea salarială corespunzătoare se calculează prin aplicarea procentului de 50% la salariul de bază aferent orelor lucrate pe proiec(mai puţin sporurile care nu sunt incluse în salariul brut aferent funcţiei de bază)t sau conform procedurii proprii aprobată de conducătorul instituției/autorității publice;
* se însumează salariul de bază aferent orelor lucrate pe proiect cu majorarea salarială aferentă proiectului, stabilindu-se astfel salariul brut pe proiect.

Totalul cheltuielilor solicitate la rambursare reprezintă salariul brut pe proiect la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru munca, suportată de angajator.

În cazul în care prin proiect sunt bugetate numai cheltuielile aferente majorării salariale se solicită la rambursare doar suma cuvenită ca urmare a majorării salariale și contribuția asiguratorie pentru munca, suportată de angajator.

***ATENȚIE!***

AM POCA rambursează cheltuielile aferente majorării salariale dacă acestea au fost stabilite conform dispozițiilor legale, ținând cont de numărul total de ore lucrate pe proiecte, proporțional cu timpul efectiv lucrat pe fiecare proiect.

***ATENȚIE!***

Pentru persoanele care fac parte din echipa de management a proiectului angajate în baza unui raport juridic de muncă/contract individual de muncă, sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru proiect, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale aplicabile și zilele pentru care indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă a salariaţilor este suportată de angajator.

*Nu uitați: Pentru perioada participării membrilor echipei de implementare a proiectului la sesiunile de instruire, cheltuielile cu salariile acestora nu sunt considerate cheltuieli eligibile (cu excepția cazului în care, membrii echipei de proiect se ocupă exclusiv cu organizarea desfășurării cursurilor, fără a participa la acestea în calitate de cursanți și fără a obține certificate).*

***ATENȚIE!***

În procesul de verificare si rambursare a cheltuielilor în vederea asigurării eligibilității, legalității, rezonabilității  și regularității cheltuielilor solicitate la rambursare, AM POCA verifică dacă justificarea cheltuielilor de personal pentru echipa de management este corelată cu activitatea efectiv desfășurată în perioada pentru care se solicită decontarea cheltuielilor.

***ATENȚIE!***

În cazul în care **munca suplimentară** efectuată de către personalul din sectorul bugetar, membru al echipei de management(peste durata normală a timpului de muncă, în zilele de repaus săptamanal, de sărbatori legale și în celelalte zile în care potrivit reglementărilor în vigoare, nu se prestează activitate de lucru)**, se compensează cu timp liber corespunzător**, potrivit legislației incidente, **cheltuiala cu salariile aferentă este neeligibilă.**

1. *Pentru cheltuieli cu deplasarea*

* pentru a fi eligibile, cheltuielile cu deplasarea (cazare, diurna, transport) trebuie să corespundă baremurilor impuse de H.G. nr. 1860/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru deplasările externe indemnizația de deplasare este stabilită prin H.G. nr.518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, **pentru toate categoriile de beneficiari/parteneri, cu excepţia celor din sistemul justiţiei**.

În cazul judecătorilor, procurorilor şi al altor categorii de personal din sistemul justiției, la stabilirea costurilor ocazionate de deplasări se va aplica Ordonanţa de Urgență nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiției, cu modificările și completările ulterioare.

***ATENȚIE!* Aceste prevederi legale se aplică tuturor beneficiarilor POCA.**

* numărul de zile pentru care se acordă diurna se stabileşte în funcţie de datele şi orele de plecare/sosire, astfel:
* pentru deplasări interne, se ia în considerare ora de plecare/sosire înscrisă pe ordinul de deplasare;
* pentru deplasările externe, se ia în considerare ora de plecare/sosire înscrisă pe biletul de avion.

***ATENȚIE!***

**În cazul sesiunilor de instruire/evenimentelor organizate în interiorul țării, pentru care organizatorul asigură masa participanţilor, nu se acordă diurnă. În cazul sesiunilor de instruire/evenimentelor organizate în exteriorul țării, pentru care organizatorul asigură masa participanţilor, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare.**

* decontarea cheltuielilor cu autoturismul personal se face ţinând cont de datele cuprinse în ordinul de deplasare și decontul de cheltuieli:
* data şi preţul/litru de combustibil din bonul fiscal de combustibil, bon ce trebuie să fie emis într-o perioadă apropiată deplasării și să aibă înscris codul unic de înregistrare al organizației care decontează cheltuiala;
* bonul de combustibil atașat decontului să fie emis la o stație de carburant din localitatea de domiciliu sau de pe traseul dintre aceasta și localitatea de desfășurare a evenimentului.;
* numărul de kilometri parcurși pe distanţa cea mai scurtă între localitatea **unde situat locul permanent de muncă și localitatea unde se desfășoară evenimentul** la care participă, stabilită utilizând site-ul www.distanța.ro (print-screen ca document justificativ).


***ATENȚIE!* Pentru stabilirea distanței AM POCA acceptă doar utilizarea site-ului www.distanța.ro.** Deoarece distanțele furnizate de site-ul www.distanța.ro suferă modificări în timp, este necesar să depuneți print-screen-uri din care să reiasă distanța rutieră furnizată de site-ul www.distanța.ro la momentul întocmirii decontului, altfel AM va lua în considerare informațiile furnizate de site la momentul verificării cererii.

INFO: În cazul deplasărilor externe, AM utilizează cursul de schimb valutar al BNR din data efectuării decontului de cheltuieli, conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014.

*Spre exemplu:*

Pentru decontarea a 3 (trei) nopți de cazare aferente unui participant din București la o sesiune de instruire organizată la Brașov, în perioada 11 mai – 13 mai, care s-a deplasat cu auto personal:

* pe ordinul de deplasare, documentul ce justifică deplasarea în interes de serviciu a persoanei, data sosirii trebuie să fie 10 mai, iar data plecării să fie 13 mai
* în lista de prezență să fie semnătura participantului pentru zilele de 11, 12, 13 mai.
* bonul de combustibil atașat decontului să fie emis la o stație de carburant din localitatea de domiciliu sau de pe traseul dintre acesta și localitatea de desfășurare a sesiunii de instruire și să fie eliberat în perioada de 9 -13 mai.
* distanța luată în calcul va fi de 169 km (conform site-ului www.distanța.ro), indiferent de ruta aleasă



*ATENŢIE: pentru rambursarea cheltuielilor de cazare trebuie să aveți în vedere și corelarea documentelor justificative (centralizator cheltuieli deplasare, diagrame de cazare avizate de unitățile de cazare, liste de prezență, formulare de decont, ordine de deplasare completate și ștampilate de unitatea de cazare cu data și ora sosirii și a plecării, bilete de tren care atestă ora sosirii/plecării în/din localitatea unde se desfășoară activitatea).*

* *pentru rambursarea cheltuielilor de cazare trebuie să aveți în vedere și corelarea documentelor justificative (centralizator cheltuieli deplasare, diagrame de cazare avizate de unitațile de cazare, liste de prezență, formulare de decont, ordine de deplasare completate și ștampilate de unitatea de cazare cu data și ora sosirii și a plecării, bilete de tren care atestă ora sosirii/plecării în/din localitatea unde se desfășoară activitatea).*

1. *Pentru cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări aferente*

La stabilirea costurilor pentru închirierea de sedii pentru managementul proiectului sau închirierea de spații se va ține cont de gradul de utilizare a spațiului în cadrul proiectului și de perioada de implementare a proiectului.

Bunurile achiziționate în proiect conform contractului de finanțare trebuie **să fie utilizate** **pentru buna desfăşurare a proiectuluişi să aibă legătură directă cu aceasta.**

La solicitarea la rambursare a cheltuielilor de tip FEDR(obiecte de inventar, mijloace fixe) trebuie să aveți în vedere faptul că AM POCA, decontează cheltuielile după verificarea și corelarea documentelor justificative (plan de achiziții efectuate în cadrul proiectului, decizii de alocare pe proiect a resurselor achiziționate pentru membrii echipei de proiect, procese verbale de predare-primire, lista persoanelor cărora le-au fost repartizate mijloacele fixe).

Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, **sunt eligibile dacă sunt indispensabile activităţilor** prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 **sau managementului operaţiunii.** Valoarea cheltuielilor eligibile nu depăşeşte echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziţionat.

**Documentele justificative pentru plata/rambursarea cheltuielilor**

**În funcție de natura cheltuielilor, tipurile de documente justificative care vor fi transmise, în copie conform cu originalul, dar fără a se limita la acestea, pot fi:**

**Pentru servicii:**

* documente din care să rezulte necesitatea achizițiilor, altele decât cele prevăzute în documentația de atribuire (referat de necesitate/notă raport/sau alte documente), cu evidențierea în mod expres a:
* valorii estimate a achiziţiei;
* codul CPV;
* contractul de servicii încheiat cu un terţ (incusiv persoane fizice autorizate), semnat de ordonatorul de credite, avizat pentru legalitate şi cu viza de control financiar preventiv propriu, după caz;
* factura fiscală;
* raportul iniţial/intermediar/final asupra activităţii desfăşurate pe perioada raportării, întocmit de furnizorul de servicii contractat, aprobat de către reprezentantul legal sau procesul verbal de recepție a servicilor, semnat de către comisia de recepție;
* raportul de audit extern al activităţilor, înregistrărilor şi conturilor Proiectului, după caz, realizat de către un auditor independent, cu respectarea standardelor de audit în vigoare și a anexei la Ghidul Beneficiarului POCA - Anexa 4 - Instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziționarea serviciilor de audit. Constatarea unor nereguli în cadrul proiectului, care nu au fost semnalate în rapoartele de audit, au drept consecință neeligibilitatea cheltuielilor privind auditul extern.

**Pentru furnizare de bunuri**

* documente din care să rezulte necesitatea achizițiilor, altele decât cele prevăzute în documentația de atribuire (referat de necesitate/notă raport/sau alte documente), cu evidențierea în mod expres a:
* valorii estimate a achiziţiei;
* codul CPV;
* contractul de furnizare încheiat cu un terţ (operator economic sau alt tip de contractor), semnat de ordonatorul de credite, avizat pentru legalitate şi cu viza de control financiar preventiv propriu, după caz;
* factura fiscală;
* Notă de recepție și constatare de diferențe (NIR), bon de consum, proces-verbal de predare-primire, proces - verbal de recepţie, proces-verbal de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate - completate, datate, semnate şi ştampilate atât de către furnizorul de bunuri, după caz, cât şi de către Beneficiar, conform prevederilor legale incidente;
* lista cu persoanele cărora le-au fost repartizate bunurile achiziționate prin proiect (cheltuieli de tip FEDR)
* declarațiile persoanelor care fac parte din echipa de management/implementare, din care rezultă faptul că nu au primit spre folosință obiecte de inventar/mijloace fixe similare, în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri europene, pe parcursul anului anterior.

**Pentru decontare cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)**

* actul administrativ (ordin, decizie, etc.) emis la încadrare, inclusiv modificările acestuia avizat şi aprobat conform legii;
* contract individual de muncă, acte adiționale la contractele individuale de muncă (CIM);
* proceduri de selecție a experților cooptați în afara organigramei și documentele aferente acestora/ dispozitii de numire în echipele de implementare pentru angajații proprii;
* fișe de post;
* rapoarte de activitate (cu detalierea activităţilor, a numărului de ore prestate și a tarifelor/oră) conform formularului prevăzut în Ghidul beneficiarului POCA, aprobate de managerul de proiect;
* livrabile (dacă este cazul) însoțite de procesele verbale de recepție;
* centralizator recapitulație stat de plată salarii/onorarii conform formularului prevăzut în Ghidul beneficiarului POCA, atât în format editabil, cât și în format pdf, asumat de Beneficiar, conform prevederilor legale și state de plată care includ drepturile acordate şi impozitele reţinute, conform prevederilor legale în vigoare;
* notă de avizare a raportului de activitate a personalului implicat în implementarea proiectului din partea partenerilor, aprobată de managerul de proiect (pentru proiecte implementate în parteneriat).

**Pentru decontare onorarii / venituri asimilate salariilor pentru experții proprii/ cooptați**

* contracte civile de prestări servicii/convenţii, contracte de cesiune drepturi de autor, proceduri interne de selecție a experților și documentele aferente acestora;
* rapoarte de activitate (cu detalierea activităţilor, a numărului de ore prestate și a tarifelor/oră) conform formularului prevăzut în Ghidul beneficiarului POCA, aprobate de managerul de proiect sau livrabile (dacă este cazul) însoțite de procesele verbale de recepție;
* centralizator recapitulație stat de plată onorarii conform formularului prevăzut în Ghidul beneficiarului POCA, atât în format editabil, cât și în format pdf, asumat de Beneficiar, conform prevederilor legale și state de plată care includ drepturile acordate şi impozitele reţinute, conform prevederilor legale în vigoare;

**Pentru decontare salarii cu echipa de management de proiect**

* actul administrativ (ordin, decizie etc.) de constituire a echipei de management a proiectului, inclusiv orice modificări ale acestuia, care să conțină cel puțin următoarele: nume şi prenume, funcţia deţinută conform statului de funcţii al instituţiei/autorităţii, funcţia/responsabilitatea în cadrul echipei (de ex.: manager de proiect, asistent manager, responsabil financiar etc.) şi perioada în care persoanele vor desfăşura activitatea;
* actul administrativ (ordin, decizie, etc.) emis la încadrare, inclusiv orice modificări ale acestuia, pentru fiecare membru al echipei de management, avizat şi aprobat conform legii;
* contract individual de muncă, acte adiționale la contractele individuale de muncă (CIM);
* fișe de post ale membrilor echipei de management;
* rapoarte de activitate echipei de management aprobate de managerul de proiect;
* fişe de pontaj;
* notă de avizare a raportului de activitate a personalului implicat în implementarea proiectului din partea partenerilor, aprobată de managerul de proiect (pentru proiecte implementate în parteneriat).
* centralizator recapitulație stat de plată salarii/onorarii, întocmit conform prevederilor legale și formularului prevăzut în Ghidul beneficiarului POCA, atât în format editabil, cât și în format pdf, asumat de Beneficiar, state de plată a drepturilor băneşti, situaţia privind stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii aferente angajatului cât și cele aferente angajatorului (CAS, CASS/CAM) și impozitele datorate la bugetul de stat.

**Pentru decontare cheltuieli deplasare**

* ordin de deplasare, decont de cheltuială (utilizându-se cursul valutar valabil al BNR din data efectuării decontului, pentru deplasările externe), referat justificare deplasare (după caz), întocmite conform prevederilor legale; bilete de călătorie/tichete/bonuri taxi, boardingpass, bonuri taxe autostradă, bonuri taxe de trecere pod/bac, chitanţe/bonuri taxe parcare, polițe și bonuri pentru taxe şi asigurări medicale de călătorie, bonuri fiscale de combustibil, având înscris codul CIF al cumpărătorului precum și pagina printată de pe internet a site-ului distanţa.ro de unde rezultă distanţa cea mai scurtă, în km, a traseului solicitat la decontare;
* factură externă sau internă pentru transport persoane și diagrama de transport (după caz);
* factură externă (dacă este cazul) sau internă pentru cazare și diagrama de cazare (după caz);
* centralizator chetuieli de deplasare, atât în format editabil, cât și în format pdf .

**Pentru cheltuieli cu contractele de leasing**

Pentru decontarea contravalorii ratelor aferente contractelor de leasing a căror valoare maximă eligibilă nu poate depăşi echivalentul a 15.000 euro, fără TVA, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziţionat:

* contractul de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing;
* facturile fiscale cu ratele de leasing plătite;
* procesul verbal de recepţie provizorie/finală (unde este cazul).

Condiţii specifice pentru decontarea ratelor de leasing:

* utilizatorul de leasing este Beneficiarul contractului de finanţare;
* ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de implementare a proiectului; obiectul contractului de leasing este indispensabil pentru realizarea obiectivului proiectului/managementul operațiunii şi respectă prevederile contractului de finanţare;
* rata de leasing plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing şi este justificată de documente contabile.

**Pentru cheltuieli generale de administrație (proporțional cu gradul de utilizare a acestora în cadrul proiectului):**

Pentru decontarea contravalorii chiriei aferente spațiului închiriat pentru desfășurarea activităților proiectului:

* contractul de închiriere;
* facturi fiscale, dacă este cazul;
* decizie a reprezentantului legal privind gradul de utilizare a spaţiului (în cazul în care spațiul închiriat nu este utilizat exclusiv pentru proiect);

Pentru decontarea contravalorii cheltuielilor aferente spațiului utilizat pentru desfășurarea activitaților proiectului:

* facturi pentru energia electrică, energie termică, gaze naturale, apă, canalizare, salubritate,după caz;
* metodologie de calcul pentru cheltuielile generale de administrație aferente implementării proiectului.

Pentru decontarea cheltuielilor aferente serviciilor de comunicații și date (telefonie, internet):

* facturi fiscale;
* declarație a reprezentantului legal privind alocarea numerelor de telefon aferente desfășurării activităților proiectului;

Pentru servicii poștale și de curierat:

* facturi fiscale;
* declarație a reprezentantului legal prin care se confirmă faptul că serviciile poștale și cele de curierat sunt aferente activităților proiectului.

Pentru decontareacostului pentru combustibilul necesar mijloacelor de transport utilizate în scopul proiectului:

* bon de achiziție carburanți/factură;
* documente necesare pentru justificarea consumului:
* bon de consum;
* copia foii de parcurs a autovehiculului aprobată de ordonatorul de credite/reprezentantul legal pentru deplasările efectuate în scopul proiectului ;
* fișa activității zilnice pentru autovehicul (FAZ);

În funcție de natura cheltuielilor, tipurile de documente justificative **pentru rezultatele obținute și activităţile aferente desfăşurate** care vor fi transmise, în copie conform cu originalul, dar fără a se limita la acestea, pot fi:

* + livrabilele recepționate pentru care au fost solicitate cheltuieli la rambursare (conform prevederilor contractuale);
  + listele de prezenţă de la cursurile sau seminariile desfășurate, completate cu datele de contact ale participanţilor şi semnate de către fiecare participant;
  + suportul de curs;
  + curricula;
  + raportul furnizorului de instruire asupra cursurilor realizate, având avizul de opinie al reprezentantului legal al beneficiarului/procesul verbal de recepție a serviciului de instruire, semnat de către comisia de recepție;
  + certificatele şi /sau diplomele obţinute.

În funcție de natura cheltuielilor, tipurile de documente justificative care să ateste atingerea obiectivelor proiectului, în funcție de specificul acestuia, care vor fi transmise, în copie conform cu originalul, dar fără a se limita la acestea, pot fi:

* + actul administrativ de aprobare a strategiei de dezvoltare realizate prin proiect;
  + certificatele de calitate obţinute;
  + documentele de aprobare a studiilor, analizelor şi ghidurilor realizate prin proiect,
  + listă de difuzare a certificatelor sau diplomelor acordate participanților pentru cursurile de instruire, însoțită de modelul de certificat/diplomă;
  + raportul participanţilor la vizitele de studiu, avizat de către reprezentantul legal;
  + alte tipuri de documente, în funcție de situație.

În funcție de natura cheltuielilor, tipurile de documente justificative privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate (în funcție de prevederile secțiunii specifice din cererea de finanțare) care vor fi transmise, dar fără a se limita la acestea, pot fi:

* + 1 exemplar din pliantul / broşura / mapa realizată;
  + fotografii cu pliantul / broşura / mapa realizată;
  + copii ale articolelor, anunţurilor sau interviurilor apărute în presă, interviuri radio/tv din care să reiasă numele publicației și data difuzării;
  + raportul furnizorului de servicii privind zilele de difuzare a interviului/spotului publicitar la radio sau TV, însoțit de spotul difuzat;
  + print screen cu site-ul instituţiei din care să reiasă că au fost postate informaţiile despre proiect;
  + fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor;
  + fotografii cu materialele promoţionale realizate (de ex: tricouri, şepci, genţi etc.);
  + fotografii cu etichetele lipite pe bunurile achiziţionate prin proiect;
  + listele de prezenţă de la conferinţe sau evenimentele de promovare, completate cu datele de contact ale participanților și semnate de fiecare participant;
  + fotografii de la locul de desfăşurare a acestora.

### 5.3.4 Când se depune cererea de rambursare?

Cererile de rambursare vor fi depuse la AM POCA, la intervalele de timp stabilite în graficele estimative, conform [Anexei](file://\\10.1.25.7\camera589\georgiana.dobre.DDCA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\roxana.baly\AppData\Local\Microsoft\Windows\roxana.baly\AppData\Local\Microsoft\Windows\DDCA\CCMIP\manual%20de%20implementare%20%202013\manual%20mai%202013\Anexa%203%20-%20Grafic%20estimativ%20privind%20depunerea%20cererilor%20de%20rambursare.doc)  la contractul/ordin de finanțare, cu respectarea prevederilor acestora și a legislației naționale în domeniu.

Înainte de solicitarea la rambursare, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite, iar activităţile pentru care s-au efectuat aceste cheltuieli să fie, de asemenea, realizate.

După primirea cererilor de rambursare, AM POCA va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de dumneavoastră, verificarea făcându-se pe baza documentaţiei care însoţeşte cererile de rambursare şi/sau a verificărilor “on the spot”.

1. **CUM PUTEM MODIFICA PROIECTUL?**

## 6.1 Aspecte generale

Pe parcursul perioadei de implementare a unui proiect este posibil să apară nevoia unor modificări în sensul actualizării/adaptării acestuia la un nou context. *Orice modificare a proiectului trebuie să fie orientată spre asigurarea celei mai bune performanțe a proiectului*.

În funcție de ceea ce urmăresc, pe parcursul perioadei de implementare pot interveni următoarele tipuri de modificări:

* modificări privind partenerul/partenerii implicați în proiect
* modificări ale bugetului
* modificări ale graficului obținerii rezultatelor/activităţi previzionate
* extinderea duratei de implementare a proiectului.

În funcție de impactul pe care îl poate avea asupra proiectului, putem face diferența între modificări minore și modificări majore. Dacă modificările minore pot fi puse în aplicare într-un anumit interval de flexibilitate, așa cum vor fi prezentate în continuare, modificările majore necesită aprobarea prealabilă a Autorității de Management înainte ca acestea să aibă loc.

ATENŢIE: Unele modificări pe care le considerați minore s-ar putea dovedi a fi modificări majore. Consultați contractul/ordinul de finanțare și contactați ofițerul de proiect desemnat atunci când există situații ce pot determina modificări la nivelul proiectului.

## 6.2 Modificări minore și cum se pot realiza acestea

Modificările minore NU AU UN IMPACT RELEVANT asupra rezultatelor principale sau asupra obiectivelor proiectului și se transmit AM POCA printr-o **notificare scrisă (Anexa 1 la prezentul ghid)**, în original, semnată și ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită expres în acest sens printr-un act administrativ.

Deoarece există modificări ce nu necesită acordul Autorității de Management, însă acest fapt nu exclude notificarea lor, vom detalia în cele ce urmează tipurile de modificări ce se pot face prin notificare, termenele de transmitere a acestora și documentele justificative necesare.

### 6.2.1 Modificări minore pentru care nu este necesar acordul Autorității de Management

În vederea operării modificărilor minore ce nu impun acordul AM POCA, este suficientă transmiterea de către Beneficiar a unei notificări scrise, însoțită de documentele justificative aferente, *nu mai târziu de data solicitării la rambursare a cheltuielilor aferente respectivei modificări*.

Documentele justificative atașate notificării, vor fi transmise în original sau copie conformă cu originalul, și vor fi semnate și ștampilate, după caz, pe fiecare pagină.

Tipuri de modificări ce pot înscrie în această categorie și documentele justificative aferente/secțiunile din cadrul cererii de finanțare ce trebuie transmise (lista nu este exhaustivă):

Pași de urmat pentru acest tip de notificare:

### 6.2.2 Modificări minore pentru care este necesar acordul Autorității de Management

În vederea operării modificărilor minore ce impun acordul AM POCA, este necesară transmiterea de către Beneficiar a unei **notificări scrise**, în original, semnată și ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită expres în acest sens printr-un act administrativ. Deoarece tipurile de modificări prezentate în această secțiune necesită acordul Autorității de Management, notificarea va cuprinde suplimentar în partea de descriere detalierea și justificarea modificărilor, din punct de vedere al necesității, oportunității și utilizării eficiente a fondurilor. Notificarea va fi însoțită de documente justificative, secțiuni ale cererii de finanțare/anexe la contractul de finanțare/oferte de preț, actualizate, ce vor fi transmise în original semnate de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită expres în acest sens (acolo unde este cazul), și vor fi semnate și ștampilate, după caz, pe fiecare pagină.

Tipuri de modificări ce se pot înscrie în această categorie și documentele, ce trebuie transmise, cu titlu de exemplu (lista nu este exhaustivă):

Etapele operării modificărilor minore prin notificare ce necesită acordul AM POCA:

## 

## 6.3 Modificări majore și cum se pot realiza acestea

Modificările majore AU UN IMPACT RELEVANT asupra rezultatelor principale şi a obiectivelor proiectului și se transmit Autorității de Management printr-o **notă explicativă (Anexa 2 la prezentul ghid)** în 2 exemplareoriginale, semnată și ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită expres în acest sens printr-un act administrativ.

În cazul modificărilor majore, precizate în acest ghid, se încheie un act adiţional la contractul de finanţare a proiectului, care devine parte a contractului. Modificările consfinţite prin actul adiţional vor intra în vigoare de la data semnării acestuia de către reprezentantul legal al Autorității de Management.

ATENŢIE: Este necesar să planificați din timp modificările ce se pot opera prin act adițional, deoarece procesul de aprobare al acestuia poate dura. Totodată, nu uitați că se pot efectua modificări doar justificat și doar dacă sunt absolut necesare pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor proiectului.

Tipuri de modificări ce se pot înscrie în această categorie și documentele, ce trebuie transmise actualizate, cu titlu de exemplu (lista nu este exhaustivă):

AM POCA nu încurajează efectuarea modificărilor prin act adițional la contractul de finanțare, decât dacă acestea sunt absolut necesare pentru buna implementare a proiectului. Cu toate acestea, în situația în care Beneficiarul constată necesitatea încheierii unui act adițional, acesta trebuie să se asigure de toate consecințele ce pot decurge din modificările solicitate, implicit să se asigure că acestea nu vor afecta global implementarea proiectului.

Etapele operării modificărilor majore AM POCA:

ATENŢIE: Modificările majore sunt considerate ca fiind excepționale și acestea pot fi aprobate numai în cazuri temeinic justificate. Așadar, în situația în care o modificare nu este temeinic justificată, NU VA FI APROBATĂ.

Precizăm faptul că modificările nu se pot opera retroactiv, acestea producând efecte numai pentru viitor, sens în care, dacă deja au fost realizate activități sau angajate cheltuieli, acestea nu vor putea fi decontate de către AM decât dacă s-au realizat după intrarea în vigoare a modificărilor.

În concluzie, subliniem importanţa justificării temeinice a modificărilor solicitate în cadrul notificărilor și a notelor explicative, precum și evaluarea riscului asupra activităţilor şi rezultatelor proiectului, în special în cazul solicitării de prelungire a duratei de implementare, cu respectarea duratei maxime din ghidul solicitantului, și fără ca întârzierile să fie din culpa exclusivă a beneficiarului și/sau partenerului.

Se va urmări cu atenție ca modificările solicitate să se încadreze în tipul *notificare/notă explicativă* corespunzător, asigurând inclusiv respectarea termenelor prevăzute în contract.

Modificările solicitate și aprobate de către AM POCA nu reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor. Orice modificare a contractului de finanțare nu exonerează Beneficiarul de răspunderea exclusivă în ceea ce privește respectarea, în cadrul tuturor activităților desfășurate, a condițiilor de legalitate, regularitate sau conformitate stabilite potrivit prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.

*ATENŢIE: În cazul în care o solicitare de modificare a contractului de finanțare prin notificare sau act adițional, având ca obiect actualizarea unor secțiuni din cererea de finanțare, este în curs de verificare sau pe circuitul de avizare, următoarea modificare a acestor secțiuni va putea fi solicitată numai după aprobarea de către AM POCA a modificărilor anterioare.*

# 7. ASPECTE PRIVIND NEREGULILE ȘI CONTESTAȚIILE

## 

## 7.1 Aspecte privind neregulile

**Categorii de nereguli**

**neintenționate**

**intenționate/fraude**

Abateri/acțiuni produse din neglijență sau ca urmare a încălcării dispozițiilor legale incidente, fără intenție

Abateri/acțiuni cu caracter intenționat, săvârșite în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminate de Codul penal ori de alte legi speciale

**Care sunt principalele metode de detectare ale neregulilor?**

* verificări administrative de management efectuate de AM POCA cu ocazia solicitărilor/cererilor de prefinanțare/plată/rambursare ale Beneficiarilor, inclusiv referitoare la verificarea procedurilor de achiziții și la verificarea respectării reglementărilor pentru evitarea conflictului de interese;
* verificări de management ale operațiunilor realizate de AM POCA efectuate la fața locului pe durata derulării proiectelor și ex-post;
* informații prevenite ca urmare a desfășurării activității de asistență a implementării proiectelor;
* auditul public intern al operațiunilor/sistemului de management al AM POCA;
* verificări efectuate de Autoritatea de Cerificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
* auditul extern efectuat de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României;
* alte controale realizate de instituțiile/autoritățile naționale sau comunitare, inclusiv ale Curții Europene de Conturi și a altor servicii ale Comisiei Europene;
* auditul intern realizat în cadrul proiectelor/alte activități de control intern/managerial realizate la nivelul Beneficiarilor/partenerilor;
* sistemul whistle-blowing: sistemul prin care AM POCA este informată cu privire la o potenţială neregulă/fraudă în contractarea și derularea implementării proiectelor, prin intermediul unei sesizări, semnată sau anonimă („tragerea semnalului de alarmă”).

Precizăm că cele mai frecvente nereguli sunt identificare în procesul verificărilor de management (administrative sau la fața locului) ale AM POCA, în procesul de auditare efectuat de către Autoritatea de Audit și urmare a verificărilor efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată.

*ATENŢIE:* *În cazul în care, ca urmare a activităţii proprii de management şi control intern al proiectului, detectați/aveți suspiciunea existenței unei nereguli în gestiunea propriului proiect, aveți obligaţia raportării ei către AM POCA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată a fost sau nu rambursată.*

**Momentul detectării neregulilor**

**după plăți/rambursări**, parțiale sau totale, efectuate de AM POCA, aferente cheltuielilor care au fost afectate de abaterile constatate

**înainte de plăți/rambursări** efectuate de AM POCA aferente solicitărilor de cheltuieli cuprinse în cererile de rambursare

**Acte administrative de constatare a neregulilor/debitelor**

* Proces - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare (PVC),
* Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare (NC),
* decizia de recuperare a prefinanţării (emisă ulterior notificării cu privire la obligaţia restituirii prefinanțării),
* notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită *în situația constatării faptului că valoarea cheltuielilor eligibile din cererea de rambursare aferentă cererii de plată este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată,*
* notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene *(inclusiv anexa notificării - Nota de constatare a abaterilor și de stabilire a reducerilor procentuale emisă pentru încălcări ale reglementărilor privind achizițiile),*
* deciziile de reziliere, *în cazul în care sunt stabilite debite de recuperat.*
* *Încă din faza înregistrării existenței unor suspiciuni de nereguli, AM POCA informează beneficiarul despre constatările cu impact financiar sau cu posibil impact financiar/sesizările de nereguli (cu excepția cazurilor în care aceste informări ar putea prejudicia obiectul verificărilor), ocazii cu care solicită* ***puncte de vedere încă din faza premergătoare declanșării activității de verificare*** *organizată de către structurile competente*
* *de asemenea, înainte de aprobarea actului administrativ de constatare, structura competentă pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare aferente, în cazul confirmării existenței unor nereguli, solicită* ***punctul de vedere cu privire la constatările din proiectul actului***
* Proces - verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.

**Alte acte de constatare primară administrativă:**

* deciziile de soluționare a contestațiilor depuse pe cale administrativă de atac împotriva actelor administrative de stabilire a neregulilor/titlurilor de creanță,
* actul de control emis de DLAF şi raportul de inspecţie emis de OLAF,
* deciziile definitive ale instanțelor judecătorești competente.

Urmare solicitărilor AM POCA/structurilor competente de control de puncte de vedere cu privire la suspiciunile de nereguli/proiectele actelor de constatare a neregulilor, Beneficiarul/partenerul are dreptul de a răspunde în termenul solicitat. Punctele de vedere comunicate sunt analizate în procesul de verificare declanșat potrivit obligațiilor legale în vigoare.

În acest sens, **răspunsurile nu ar trebui să fie formalizate sub forma unor contestații/plângeri prealabile**, întrucât analizele punctelor de vedere sunt faze premergătoare emiterii unor acte administrative de constatare a neregulilor, în cazurile confirmării existenței neregulilor. Împotriva titlurilor de creanţă/actelor administrative de constatare a neregulilor, debitorii/beneficiarii pot formula **contestații, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării actelor finale de constatare**.

Pe de altă parte, introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea unui titlu de creanţă, fără a aduce atingere dreptului contestatarului sau al împuternicitului acestuia de a cere suspendarea executării titlului de creanţă, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

*ATENŢIE: În cazul în care ați primit un proiect al unui titlu de creanță (proiect al unui PVC sau proiect al unei NC), țineți cont că acesta nu reprezintă un titlu de creanță și nu efectuați plăți ale debitelor decât ulterior comunicării titlului de creanță final emis de către AM POCA/structura de control competentă.*

În cazul în care actul final de constatare a unei/unor nereguli comunicat de către AM POCA reprezintă titlu de creanță, **în scopul evitării aplicării unor dobânzi pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă**, debitorul trebuie să se asigure de stingerea creanțelor bugetare în 30 de zile de la data comunicării actului. În acest sens, în cazul în care la nivelul AM POCA nu au fost înregistrate și autorizate cereri de rambursare în sumă totală acoperitoare a debitului constatat, respectiv stingerea creanțelor bugetare nu poate fi realizată integral prin deducere din plăţile/rambursările următoare, debitorul va asigura stingerea creanței prin plata voluntară a sumelor datorate în termenul legal. În caz contrar, AM POCA va aplica prevederile legale pentru stabilirea creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.

În cazul existenței unor indicii de fraudă, până la finalizarea verificărilor/investigațiilor efectuate de către autoritățile competente, **AM POCA poate decide suspendarea plăților/rambursării tuturor sumelor solicitate**. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractelor/ordinelor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora.

**7.2 Aspecte privind formularea și soluționarea contestațiilor** **împotriva actelor administrative/titlurilor de creanță emise de către Autoritatea de management**

În procesul de derulare a managementului financiar şi tehnic privind proiecte finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în sistem descentralizat extins, beneficiarii pot formula contestaţii.

Contestaţiile pot fi îndreptate împotriva:

1. Proceselor - verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare;
2. Notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;
3. Proceselor - verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate pentru neachitarea, în termen, a obligațiilor de plată stabilite prin procesele - verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/notele de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;
4. Notificărilor privind sumele aprobate la plată conform cererilor de plată/rambursare prin care au fost constatate şi reţinute de la plată/rambursare cheltuieli neeligibile conform reglementărilor naţionale şi comunitare;
5. Deciziilor de recuperare a prefinanțărilor acordate/a debitelor provenite din neutilizarea corespunzătoare a prefinanțării acordate/Deciziile de recuperare a sumelor plătite din cererile de plată, în cazul în care acestea sunt inițiate și comunicate de către AM POCA;
6. Deciziilor de stabilire a dobânzii provenite din neachitarea la termen a sumelor acordate ca prefinanțare/prin cereri de plată, în cazul în care acestea sunt inițiate și comunicate de către AM POCA;
7. Decizia privind suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare și suspendarea plăților/ramburărilor tuturor sumelor solicitate de catre beneficiarii privați, în condițiile art. 8 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 66/2011, cu completările și modificările ulterioare;
8. Decizia privind suspendarea plăților/rambursărilor tuturor sumelor solicitate de către un beneficiar public, în baza unui contract/decizie/ordin de finanțare, aferente contractului econimic pentru care a fost formulată sesizare, în condițiile art. 8 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 66/2011, cu completările si modificările ulterioare.

În soluţionarea contestaţiei, se verifică motivele în fapt şi în drept care au stat la baza emiterii actului administrativ, se analizează contestaţia în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acesta şi de documentele existente la dosarul cauzei.

Contestația se depune la sediul AM POCA , în original sau prin sistemul MySMIS2014, după caz, în termen de maxim 30 de zile de la comunicarea actului administrativ contestat.

Contestaţia reprezintă o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ.

Contestația trebuie să cuprindă anumite elemente obligatorii, elemente care sunt verificate în soluționarea contestației.

Astfel, contestația trebuie să cuprindă:

1. elemente care să permită identificarea actului administrativ atacat;
2. datele de identificare a contestatarului;
3. obiectul contestaţiei. Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise actul administrativ contestat;
4. motivele de fapt şi de drept;
5. documentele probante pe care se întemeiază contestaţia;
6. semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila, în cazul instituțiilor/autorităților publice, pentru toate contestațiile depuse în original, la sediul AM POCA. Pentru contestațiile formulate și comunicate prin sistemul informatic MySMIS 2014 sunt acceptate formele permise de înregistrarea în sistem ( semnatură digitala, document scanat și comunicat prin sistem, etc). Dovada calităţii de împuternicit al reprezentantului legal al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

Decizia de soluționare a contestației se emite în termen 30 de zile de la înregistrarea contestației și va fi comunicată în maxim 5 zile lucrătoare de la emitere.

În conformitate cu prevederile legale, decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

**8 MONITORIZAREA ȘI VERIFICAREA LA FAȚA LOCULUI A PROIECTELOR IMPLEMENTATE ÎN CADRUL POCA**

Verificările de management efectuate includ următoarele tipuri de verificări/elemente cheie:

* verificări administrative (verificări documentare) referitoare la fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar către AM POCA;
* verificări la fața locului ale operațiunilor.

Autoritatea de management verifică la fața locului (la locul desfășurării operațiunii) furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, precum și faptul că sunt în conformitate cu legislația aplicabilă și cu condițiile contractului de finanțare.

În acest context, chiar dacă autoritatea de management efectuează verificări administrative exhaustive și detaliate, există încă unele elemente cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor care nu pot fi observate printr-o verificare administrativă efectuată la sediul autorității de management și nici prin verificarea la fața locului efectuată ulterior desfășurării activității. Prin urmare, AM POCA organizează, suplimentar acestora, misiuni/vizite de monitorizare la fața locului pentru:

* a verifica în timpul desfășurării activităților realitatea acestora, livrarea produsului/serviciului în deplină conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, progresul fizic, respectarea normelor UE privind publicitatea.

**8.1 Monitorizarea la faţa locului a proiectelor**

Vizita de monitorizare la fața locului va fi efectuată atunci când activitatea este în desfășurare, în scopul de a verifica în special progresul fizic și realitatea acesteia, livrarea produsului/serviciului în deplină conformitate cu termenii și condițiile contractului/ordinului de finanțare, respectarea normelor UE privind publicitatea.

Vizitele de monitorizare la fața locului:

* se desfăşoară, de regulă, cel puțin o dată pe perioada de implementare a proiectului, în timpul derulării unei activităţi cheie identificate în cererea de finanţare, la locul de desfăşurare a activităţii;
* au ca scop verificarea conformităţii între situaţia descrisă în documentele aferente activității monitorizate şi situaţia reală de la locul implementării acesteia (concordanța dintre prevederile contractului de livrare bunuri/ prestări servicii atribuit de beneficiar, ce stă la baza activității monitorizate și derularea acesteia conform termenilor și condițiilor contractuale);
* au ca scop verificarea respectării normelor UE privind publicitatea.

Vizitele de monitorizare la fața locului pot avea loc:

* în timpul activităților de training/formare profesională, caz în care echipa de verificare asistă la derularea cursurilor;
* în timpul activităților de dezvoltare sisteme informatice, dezvoltare, implementare și/sau certificare/ recertificare de sisteme/elaborare de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii (mese rotunde, dezbateri, întruniri, grupuri de lucru etc.), de sondare a opiniei şi cercetare de piaţă, caz în care echipa de verificare asistă la derularea ședințelor de lucru având ca scop recepția rezultatelor intermediare/finale;
* în timpul activităților de management a proiectului, caz în care echipa de verificare asistă la ședințele de lucru ale echipei de management a proiectului;
* în timpul derulării unei activități având ca scop principal furnizarea de produse, caz în care se compară produsele descrise în contractul de furnizare bunuri cu produsele efectiv livrate.

Beneficiarul este informat cu privire la desfășurarea vizitei de monitorizare de regulă, în scris cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de desfășurarea acesteia. În general, informarea beneficiarului asupra vizitelor de monitorizare la fața locului are ca scop asigurarea cu privire la faptul că personalul implicat în activitatea respectivă este disponibil și că poate pune la dispoziție documentele necesare verificărilor (ex: contractul de livrare bunuri/ prestări servicii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv actele adiționale, graficul de derulare a contractului).

**8.2 Verificarea la faţa locului a proiectelor**

Personalul AM POCA efectuează verificări la fața locului ale operațiunilor finanțate (în complementaritatea verificărilor administrative efectuate de alte compartimente din AM POCA), pentru a se asigura verificarea/controlul furnizării de produse și de servicii cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, precum și de faptul că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, și cu prevederile contractului de finanțare.

Personalul Biroului monitorizare proiecte efectuează verificarea la fața locului a proiectelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale incidente în vigoare, pentru a oferi garanții corespunzătoare cu privire la corectitudinea, regularitatea și eligibilitatea operațiunilor finanțate.

Intensitatea, frecvența și gradul de acoperire ale verificărilor la fața locului depind de complexitatea operațiunii, de cuantumul contribuției publice la o operațiune, de riscurile identificate în cadrul verificărilor de management, de amploarea controalelor detaliate din cadrul verificărilor administrative și al acțiunilor de audit ale Autorității de Audit pentru sistemul de gestiune și control în ansamblu, precum și de tipul de documentație trimisă de beneficiar.

Verificările la fața locului ale operațiunilor se referă inclusiv la:

* verificarea la nivelul Beneficiarilor a existenţei şi conţinutului declarațiilor și registrului special unic pentru declarațiile privind absența conflictului de interese, întocmit în conformitate cu cerințele specifice ale contractului/ordinului de finanțare;
* verificarea existenţei şi conţinutului rapoartelor de audit intern referitoare la procesul de achiziţie publică, inclusiv cu privire la atribuirile directe.

AM POCA efectuează verificări la faţa locului pe perioada implementării și ex-post, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea Proiectului, în orice fază a implementării unui proiect şi vizează toate cheltuielile efectuate de Beneficiari incluse în cererile de rambursare depuse la AM la data demarării verificării.

De regulă, echipele de verificare sunt formate din 2 membri, iar durata unei misiuni de verificare este de până la 5 zile lucrătoare (pot face excepţie misiunile de verificare în care apar situații neprevăzute, caz în care se poate proceda la prelungirea/ întreruperea misiunii de verificare).

De regulă, AM POCA informează beneficiarul cu 5 zile lucrătoare înainte de data demarării misiunii, cu privire la misiunea pe care urmează să o efectueze la sediul/locația declarată în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

Verificările la fața locului se vor axa în particular asupra:

* realității operațiunilor, respectiv realității stadiului tehnic şi financiar al proiectului potrivit raportărilor beneficiarului;
* furnizarea de produse sau servicii în concordanță cu termenii și condițiile contractului de furnizare/servicii, existenţa efectivă a bunurilor/activelor achiziţionate prin proiect;
* respectarea regulilor UE privind publicitatea.

La fața locului, echipa desemnată verifică și existența documentelor originale ale proiectului și, după caz, conformitatea acestora cu copiile ”conform cu originalul” transmise AM POCA în vederea validării/autorizării la plată a sumelor solicitate.

În situația în care proiectul se implementează în parteneriat, beneficiarii/ partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului, în conformitate cu prevederile contractuale și ale acordului de parteneriat.

# 9 CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ FINALIZAREA PROIECTULUI?

După implementarea tuturor activităţilor prevăzute și după ce îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor estimați, în vederea finalizării proiectului este necesar să elaborați și să transmiteți cererea de rambursare finală către AM POCA, cu încadrarea în termenele și condițiile contractului de finanțare. În urma validării cererii finale de rambursare de către AM POCA, precum şi după rambursarea sumei finale, proiectul se poate considera încheiat.

Cu toate acestea obligațiile ce țin de proiectul proaspăt finalizat nu au încetat. Vă reamintim faptul că Beneficiarul/Partenerii au răspunderea asupra asigurării sustenabilităţii proiectului, prin:

* utilizarea/menținerea rezultatelor după finalizarea implementării proiectului sau posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă  doar o etapă  în rezolvarea problemei prezentate;
* menținerea destinației și asigurarea utilizării bunurilor achiziționate prin proiect;
* păstrarea naturii proprietății bunurilor achiziționate prin proiect;
* păstrarea/arhivarea documentelor proiectului, atât în format hârtie cât și în format electronic.

Totodată Beneficiarul/Partenerul este responsabil de buna păstrare a documentelor create pentru implementarea proiectului/proiectelor inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, în condiţii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POCA 2014-2020.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului Beneficiarul va asigura arhivarea documentelor produse, astfel încât acestea să fie uşor accesibile pentru a putea fi verificate. Arhivarea se face atât pe hârtie cât și pe suport electronic, atât de către Beneficiar cât și de toți partenerii în proiect.

*ATENŢIE: În termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația de a publica pe site-ul propriu rezultatele obținute prin Proiect și de a informa AM POCA cu privire la publicarea acestora, furnizând în acest sens un link către site.*

# 

# ÎN LOC DE CONCLUZII

Sperăm că acest mic ghid al beneficiarului POCA vă oferă o privire de ansamblu, condensată, asupra celor mai importate aspecte ce trebuie urmărite pe parcursul perioadei de implementare a unui proiect.

Vom continua să lucrăm la prezentul ghid, pe care îl vedem ca pe un *document viu,*  astfel încât acesta să fie mereu actual, dar și practic pentru dumneavoastră. Prin urmare vă facem o propunere deschisă în a ne oferi feed-back-ul dumneavoastră sau propunerile privind modul în care prezenta versiune poate fi completată.

De asemenea vă reamintim să verificați în mod regulat informațiile postate pe web site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, pentru a putea fi mereu la curent cu noile documentele postate și cu informațiile relevante ce țin de implementarea proiectelor POCA.

www.poca.ro

# 

# 

# ANEXE

Anexa 1 – Model al notificării

Anexa 2 – Model al notei explicative

Anexa 3 – Model buget, în situația realocărilor bugetare

Anexa 4 - Instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziționarea serviciilor de audit

Anexa 5 - Registrul declaraţiilor referitoare la conflictul de interese

Anexa 6 - Centralizator stat de plată

Anexa 7 - Tabel Centralizator Cheltuieli generale de administraţie

Anexa 8 - Metodologie de calcul a cheltuielilor generale de administraţie

Anexa 9 - Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare

Anexa 10 - Raport activitate

Anexa 10.1 – Nota avizare raport de activitate

Anexa 11 - Fişa de calcul

Anexa 12 - Formular individual participanți

1. Pentru măsurarea indicatorului de program, care cuantifică *numărul de participanți certificați* în urma derulării activităților de instruire/formare, beneficiarii trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

   * participanții să fie supuși unui proces de evaluare/testare/examinare prin care să fie demonstrată dobândirea unor cunoștințe și abilități noi la finalizarea activității de formare/instruire, în conformitate cu metodologia organismului competent sau furnizorul de formare care organizează formarea/instruirea;
   * procesul de evaluare a cunoștințelor dobândite în urma participării la formare/instruire (susținerea testelor finale) trebuie să se deruleze la finalul cursului sau în intervalul de până la 4 săptămâni după finalizarea activității de formare/instruire, fără a depăși, însă, această perioadă;
   * în urma derulării procesului de evaluare, organismul competent sau furnizorul de formare care a organizat formarea/instruirea trebuie să emită diplome/certificate de participare/absolvire, potrivit rezultatelor obținute de fiecare participant.

   [↑](#footnote-ref-1)